Оценка эффективности муниципальных программ Октябрьского муниципального района Костромской области за 2019 год

Доклад «Оценка эффективности муниципальных программ Октябрьского муниципального района Костромской области за 2019 год» составлен в соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 23.03.2015 №25-а «Об утверждении порядка проведения и методики оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского муниципального района Костромской области», от 14.03.2017 №26-а «О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 23 марта 2015 года №25-а», от 23.03.2015г. №24-а «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Октябрьского муниципального района, их формирования и реализации», от 14.03.2017г. №27-а «О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 23.03.2015 г. №24-а». Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей программ.

Муниципальная программа «Программа развития библиотечного дела в Октябрьском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы»

Муниципальная программа «Программа развития библиотечного дела в Октябрьском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 10.03.2017 года№24-а.

Координатор программы - отдел культуры, молодежи и спорта администрации Октябрьского муниципального района Костромской области.

Цель программы - обеспечение реализации конституционных прав населения Октябрьского муниципального района на поиск и получение информации, образования, доступ к культурным ценностям через развитие библиотечного дела.

Результаты реализации программы

| №п/п | Показатели работы | План 2017 | 2017 | % | План 2018 | 2018 | % | План 2019 | 2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; | 103%- 12210 | 103%-12210 | 100 | 102%- 12454 | 107%-13114 | 105,3 | 102%-10912 | 108%-14214 | 130,3 |
| 2 | увеличение охвата населения Октябрьского муниципального района библиотечным обслуживанием | 66% | 68,1% | На 2,1 | 67% | 68,2% | На 1,2 | 68,4% | 80% | На 11,6 |
| 3 | увеличение числа посещений муниципальных библиотек Октябрьского муниципального района | 103%- 48547 | 103%-48547 | 100 | 102%- 50133 | 103%-50185 | 100,1 | 102%-50105,5 | 104%-52255 | 104,3 |
| 4 | увеличение среднего числа книговыдач в расчете на 1 тысячу человек | На 27экз | 27 экз. | 100 | 35экз | 35 экз. | 100 | 50 экз. | 0 | - |

Анализируя данную таблицу, можно отметить, что планируемые показатели работы достигнуты.

|  | Показатели работы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2018 год к 2017 в % | 2018 год к 2016 в % | 2019 год к 2016 в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество читателей | 3615 | 3524 | 3368 | 3227 | 3125 | 95,8 | 91,6 | 88,7 |
| 2. | Количество Книговыдач | 96256 | 96263 | 95902 | 96090 | 93979 | 100,2 | 99,8 | 97,6 |
| 3. | Количество Посещений библиотеки, из них | 47126 | 47597 | 48547 | 50185 | 52255 | 103,4 | 105,4 | 109,8 |
| 4 | Количество посещений массовых мероприятий | 8815 | 10179 | 12210 | 13108 | 14214 | 107,4 | 128,8 | 139,6 |
| 5. | Процент обслуживания населения книгой | 68 | 68 | 67 | 68 | 80% | 101,5 | 100 | 117,7 |
| 6. | Число мероприятий (всего), из них: | 641 | 773 | 817 | 922 | 1001 | 112,9 | 119,3 | 119,3 |
| 7. | Число мероприятий для детей | 322 | 417 | 453 | 472 | 572 | 104,2 | 113,2 | 137,2 |
| 8. | Число мероприятий для юношества | 112 | 100 | 85 | 127 | 90 | 149,4 | 127 | 90,0 |
| 9. | Число мероприятий для пенсионеров | 166 | 167 | 205 | 224 | 262 | 109,3 | 134,1 | 156,9 |
| 10. | средняя посещаемость мероприятий за год | 13 | 13 | 14,9 | 14,2 | 16,7 | 95,3 | 109,2 | 128,5 |

Анализируя данные показатели работы библиотеки можно отметить следующее: за период 2016-2019 годы количество читателей сократилось на 11,3%, а именно на 399 человек, количество посещений библиотеки увеличилось на 9,8%, количество посещений массовых мероприятий увеличилось на 39,6%,процент обслуживания населения книгой увеличился на 17,7%, количество мероприятий увеличилось и составило 1001 в 2019 году, что больше на 19,3% в сравнении с 2016 годом.

За 2017 год освоено 2834,4 тыс. руб. (МБ): заработная плата с начислениями— 2657,2 тыс. руб., подписка на периодические издания — 19,6 тыс. руб.,  комплекты книжных фондов-12,6 тыс. руб.,  заправка картриджей, огнетушителей - 22,3 тыс. руб.,  приобретение картриджей — 11,3 тыс. руб.,  услуги связи- 14,2 тыс. руб.,  интернет — 54,9 тыс. руб.,  прочие расходы — 42,3 тыс. руб.

За 2018 год освоено 4176,4 тыс. руб., в том числе: заработная плата  с начислениями — 3880,5 тыс. руб.,  подписка на периодические издания —69,2 тыс. руб., комплекты книжных фондов-20,0 тыс. руб., заправка картриджей, огнетушителей - 13,1 тыс. руб.,  приобретение картриджей — 25,2 тыс. руб.,  услуги связи- 25,9 тыс. руб.,  интернет — 46,0 тыс. руб.,  прочие расходы — 54,2 тыс. руб.

За 2019 год освоено 3852,9 тыс. руб., в том числе заработная плата  с начислениями — 3554,6 тыс. руб., подписка на периодические  издания — 68,8 тыс. руб., комплектование книжных фондов - 17,2 тыс. руб.,  приобретение картриждей — 8,0 тыс. руб., услуги связи - 25,4 тыс. руб., интернет — 62,2 тыс. руб., прочие расходы — 116,7 тыс. руб.

Оценка реализации программы за 2019 год R=52255/50185*100%=104,1% (высокая)

Качественная характеристика программы - хорошая.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе на 2017 - 2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе на 2017 - 2020 годы» утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 21.07.2017 года №57-а.

Координатор программы - отдел культуры, молодежи и спорта администрации Октябрьского муниципального района Костромской области.

Цель программы - Повышение роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества.

За 2017 год освоено 5902,3 тыс. руб. (МБ)

За 2018 год освоено 7165,4 тыс. руб. (ФБ-300,0 тыс. руб., ОБ – 15,8 тыс. руб., МБ – 6849,6 тыс. руб.), в том числе заработная плата с начислениями- 5139,7 тыс. руб., услуги связи - 21,5 тыс. руб., услуги тепло — 798,6 тыс. руб., услуги электроэнергии - 240,7 тыс. руб., водоснабжение — 25,2 тыс. руб., приобретение основных средств — 389,2 тыс. руб., приобретение канцелярских товаров — 47,6 тыс. руб., услуги по содержанию здания, имущества — 159,9 тыс. руб., транспортные услуги — 77,7 тыс. руб., проведение мероприятий — 147,3 тыс. руб., уплата налогов – 124,3 тыс. руб.

За 2019 год освоено 9742,8 тыс. руб.: заработная плата с начислениями - 5317,1тыс. руб., услуги связи-22,7 тыс. руб., услуги теплоснабжения —744,0 тыс. руб., услуги электроэнергии - 213,2 тыс. руб., водоснабжение — 41,4 тыс. руб., приобретение основных средств — 454,9 тыс. руб., приобретение канцелярских товаров —125,4 тыс. руб., услуги по содержанию здания, имущества — 67,0 тыс. руб., транспортные услуги — 2,4 тыс. руб., проведение мероприятий — 254,1 тыс. руб.,  ремонт здания ДК -2059,4 тыс. руб., прочие расходы — 441,2 тыс. руб.

Информация о выполнении мероприятий программы в 2018 году

| Наименование показателя | Выполнение в 2018 году |
| --- | --- |
| 1.Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно -досуговых мероприятий по отношению к 2016 году | 7,1% |
| 3. Сохранение количества учащихся учреждений дополнительного образования детей на уровне 2016 года | 31 |
| 4. Уровень выполнения показателей муниципальной программы | 100% |
| 1.Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий | 7,2% |
| 1.Сохранение доли выпускников, закончивших обучение на «4» и «5» | 77,8% |
| 2. Доля учащихся, принявших участие в конкурсных и фестивальных мероприятиях муниципального, областного, межрегионального, российского, международного уровня, в общем количестве учащихся | 11% |
| 3. Доля учащихся, ставших победителями и призерами участие в конкурсных и фестивальных мероприятиях муниципального, областного, межрегионального, российского, международного уровня, в общем количестве участников данных мероприятий | 11% |
| 1.Ежегодное выполнение муниципального плана на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями отрасли культуры на 100%. | 100% |

Информация о выполнении мероприятий программы в 2019 году

| Наименование показателя | Выполнение в 2019 году |
| --- | --- |
| 1.Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно -досуговых мероприятий по отношению к 2017 году | По карте 2019 -101%, базовый 2017 -100% Факт:109% 73996 человек (базовый 2017 г 68998) В соответствии с «дорожной картой», утвержденной постановлением № 212-а от 19 ноября 2019 года « Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению достижения целевых показателей реализации Национального проекта «Культура» на территории Октябрьского муниципального района Костромской области |
| 3. Сохранение количества учащихся учреждений дополнительного образования детей на уровне 2016 года | 24 чел в соответствии «дорожной картой», утвержденной постановлением № 212-а от 19 ноября 2019 года « Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению достижения целевых показателей реализации Национального проекта «Культура» на территории Октябрьского муниципального района Костромской области |
| 4. Уровень выполнения показателей муниципальной программы | 100% |
| 1.Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий | По карте 2019 -101%, базовый 2017 -100% Факт:109% |
| 2.Сохранение доли выпускников, закончивших обучение на «4» и «5» | 100% |
| 3. Доля учащихся, принявших участие в конкурсных и фестивальных мероприятиях муниципального, областного, межрегионального, российского, международного уровня, в общем количестве учащихся | 79% |
| 4. Доля учащихся, ставших победителями и призерами участие в конкурсных и фестивальных мероприятиях муниципального, областного, межрегионального, российского, международного уровня, в общем количестве участников данных мероприятий | 70% |
| 1.Ежегодное выполнение муниципального плана на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями отрасли культуры на 100%. | 100% |

Качественная характеристика программы – удовлетворительная.

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском муниципальном районе Костромской области на 2015 — 2019 годы»

Целью данной программы является - создание комплекса условий для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Заказчик - Администрация Октябрьского муниципального района, координатор - отдел по экономике и имущественным отношениям администрации Октябрьского муниципального района.

Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении:

1.Совершенствование нормативно - правовой базы, регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском муниципальном районе: Постановление администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 28.11.2018 г. №120-а «Об Утверждении Положения о порядке осуществления муниципального контроля торговой деятельности на территории Октябрьского муниципального района Костромской области», Постановление администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 22.02.2018 г. №17-а «Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности». В декабре 2018 года был проведен Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Октябрьском муниципальном районе Костромской области в ходе, которого рассмотрены вопросы, касающиеся торговой деятельности.

2.Формирование и осуществление политики в области развития малого и среднего предпринимательства: информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о межрегиональных выставках и ярмарках, о проведении конкурсов, а также участие данных субъектов в губернаторском конкурсе «Предприниматель года».

3.Финансовая поддержка, стимулирование инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства: содействие в организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах, проводимых департаментом экономического развития, промышленности и торговли, в рамках реализации механизмов финансово -кредитной поддержки; принято Решение Собрания депутатов Октябрьского муниципального района Костромской области от 29.11.2019г. №212 «О видах предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится единый налог на вмененный доход,  корректирующем коэффициенте базовой доходности (К2) и ставках единого налога в Октябрьском муниципальном районе Костромской области на 2020 год».

4.Регулярно производится подготовка и организация выпуска информационных материалов в средствах массовой информации и на сайте администрации, проводится информационная поддержка по участию предпринимателей в выставочно - ярмарочной деятельности, а также в 2019 году проводилось статистическое анкетирование субъектов малого и среднего предпринимательства о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Октябрьского муниципального района Костромской области. На сайте Октябрьского муниципального района Костромской области во вкладке экономика – малое и среднее предпринимательство размещена вся актуальная информация, касающаяся субъектов малого и среднего предпринимательства.

За 2015 год освоено 49,7 тыс. руб.

За 2016 год – финансирования нет.

В 2017г.,  2018 г. и 2019г. денежные средства не выделялись.

Качественная характеристика программы - удовлетворительная.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском муниципальном районе Костромской области на 2016 - 2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы» утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 20 октября 2015 года №59-а.

Координатор программы - отдел культуры, молодежи и спорта администрации Октябрьского муниципального района Костромской области.

Цель программы - развитие физической культуры и массового спорта, создание условий для систематических занятий физической культурой и массовым    спортом    и    ведения    здорового    образа    жизни    населением

Октябрьского муниципального района, создание системы подготовки спортсменов и спортивного резерва сборных команд.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения составила 20,5%.

За 2016 год освоено 560,9 тыс. руб.

За 2017 год было освоено 482,7 тыс.руб.

За 2018 год освоено 967,4 тыс. руб. (МБ): заработная плата с начислениями  - 757,4 тыс. руб., приобретение спортивного инвентаря — 50,0 тыс. руб., приобретение канцелярских товаров — 9,5 тыс. руб., повышение квалификации — 24,7 тыс. руб., проведение спортивных мерпориятий-72,2 тыс. руб., транспортные расходы -48,2 тыс. руб., услуги связи — 3,1 тыс. руб.,  расходы по содержанию имущества — 2,3 тыс. руб.

За 2019 год освоено 748,4 тыс. руб.: заработная плата с начислениями  - 583,8 тыс. руб., приобретение спортивного инвентаря — 7,8 тыс. руб., приобретение канцелярских товаров — 2,1 тыс. руб., проведение спортивных мероприятий - 118,1 тыс. руб.. прочие — 36,6 тыс. руб.

Информация о выполнении мероприятий программы за 2018 год

| Муниципальная программы/подпрограмма/мероприятие | Цели и задачи подпрограммы | Результат на 2018 год |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развития физической культуры и спорта в Октябрьском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | Развитие массового спорта, инфраструктуры массового спорта укрепление материально технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | В 2018 году в спортивных секциях занимаются 879 человек Разряды: КМС – 2 чел., 1 разряд – 4 чел., 2 разряд – 3 чел., 2 разряд юношеский – 1 чел. Итого: 10 человек Численность сдавших тесты ГТО доведена до 15 % от численности населения района. |
| Подпрограмма «Развития физической культуры и массового спорта» | Цели: развитие физической культуры и массового спорта, спорта высших достижений | Проведение спортивных мероприятий согласно календарного плана. В 2018 году проведено 38 мероприятий. Участие и проведение межрайонных, региональных и федеральных мероприятиях |
| Подпрограмма «Развития физической культуры и массового спорта» | Приобретение спортинвентаря для развития массового спорта и спорта высших достижений среди всех категорий и групп населения района | Увеличение численности занимающихся в спортивных секциях, повышение спортивного мастерства (увеличение численности спортсменов разрядников) Разряды: КМС – 2 чел., 1 разряд – 4 чел., 2 разряд – 3 чел., 2 разряд юношеский – 1 чел. Итого: 10 человек |
| Подпрограмма «Развития физической культуры и массового спорта» | Строительство беговой дорожки в МОУ Боговаровской СОШ им.Цымлякова | Повышение числа спортсменов разрядников, открытие легкоатлетической и лыжной секций |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации развития физической культуры и массового спорта в Октябрьском муниципальном районе» | Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех категорий игрупп населения района, оснащение спортивных учреждений тренерским штатом. Открытие новых спортивных секций исходя из местных условий и тенденций развития спорта | В 2018 году в спортивных секциях занимаются 879 человек Разряды: КМС – 2 чел., 1 разряд – 4 чел., 2 разряд – 3 чел., 2 разряд юношеский – 1 чел. Итого: 10 человек Численность сдавших тесты ГТО доведена до 15 % от численности населения района.. |

Информация о выполнении мероприятий программы 2019 год.

| Муниципальные программы/подпрограмма/мероприятия | Цели и задачи подпрограммы | Результаты на 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «развития физической культуры и спорта в Октябрьском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | Развитие массовости спорта, инфраструктуры массового спорта укрепление материально технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | В 2019 году в спортивных секциях занимаются 822 человека. Разряды: КМС-2 человека, 2 разряд-1 человек, 3 разряд-4 человека, 2 юношеский-7 человек. Итого:14 человек. Численность сдавших ГТО доведена до 17% от численности населения района. |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | Цели: развитие физической и массового спорта, спорта высших достижений | Проведено спортивных мероприятий согласно календарного плана. В 2019 году 30 мероприятий. Участие и проведение межрайонных, региональных и федеральных мероприятиях. |
| Подпрограмма «Развития физической культуры и массового спорта» | Приобретение спорт инвентаря для развития массового спорта и спорта высших достижений среди всех категорий и групп населения района | Увеличение численности занимающихся в спортивных секция, повышение спортивного мастерства (увеличение численности спортсменов разрядников) Разряды : КМС-2 человека, 2 разряд-1 человек, 3 разряд-4 человека, 2 юношеский-7 человек. Итого: 14 человека |
| Подпрограмма «Обеспечение реализация развития физической культуры и массового спорта в Октябрьском муниципальном районе» | Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех групп населения района, оснащение спортивных учреждений тренерским штатом. Открытие новых спортивных секций исходя из местных условий и тенденции развития спорта. | В 2019 году в спортивных секциях занимаются 822 человека. Разряды: КМС-2 человека, 2 разряд-1 человек, 3 разряд-4 человека, 2 юношеский-7 человек. Итого:14 человек. Численность сдавших тесты ГТО доведена до 15% от численности населения района. |

Качественная характеристика программы – удовлетворительная.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района Костромской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района Костромской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 30.12.2013 года№105-а.

Координатор данной программы - отдел архитектуры и градостроительства администрации Октябрьского муниципального района Костромской области.

Целями данной программы являются:

1.	повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

2.	создание условий для улучшения социально – демографической ситуации в сельское местности;

3.	повышение престижности проживания в сельской местности.

В рамках программы проведены мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, так введено в действие жилых домов - 104,2 кв.м, участвовала 1 семья в 2015г.;

В 2016г. была выделена субсидия на строительство молодой семьи в сельской местности в размере - 879,7 тыс.руб. (ФБ-244,7 тыс. руб., ОБ-509,3 тыс. руб., МБ-125,7 тыс. руб.).

Развитие водоснабжения в сельской местности (с.Луптюг и с.Боговарово)

Кроме того в рамках программы был произведен ремонт подъезда к деревне Даровая- 1,456 км в 2016г.

За 2014 год освоено 2146,2 тыс. руб. (130 - МБ, 905,3 - ОБ)

В 2015 году произведена реконструкция водоснабжения в селе Боговарово - 12,031 км.

За 2015 год освоено 8339,791 тыс. руб. (ФБ-5254,0 тыс. руб., ОБ-2251,782 тыс. руб., МБ-834,009 тыс. руб.).

За 2016 год освоено 32363,9 тыс. руб. (ФБ-15628,3 тыс. руб., ОБ-14998 тыс. руб., МБ-1737,6 тыс. руб.). Проведена реконструкция подъезда к животноводческому комплексу ООО «Север+» д. Даровая Октябрьского района.

За 2017 год освоено 31823,6 тыс.руб. (ФБ-20374,8 тыс.руб., ОБ-9857,6 тыс.руб., МБ - 1591,2 тыс.руб.)- реконструкция подъезда к животноводческому комплексу и производственным объектам ООО «ЯрКамп-Агро» с.Луптюг Октябрьского района Костромской области.

В 2018 году проведена реконструкция автодороги Кузьмины – 1,062 км на 23118,106 тыс. руб., в том числе ФБ-21962,2 тыс. руб., МБ – 1155,9 тыс. руб., проведены работы по ремонту уличной дорожной сети ул. Школьная к детскому саду «Сказка» с.Боговарово Октябрьского района на 2217,917 тыс. руб., в том числе МБ – 217,9 тыс. руб., ОБ – 2000 тыс. руб., проведен ремонт автомобильной дороги Боговарово – Сивцево Октябрьского района на сумму 1183,104 тыс. руб., в том числе МБ – 66,339 тыс. руб., ОБ – 1116,77 тыс. руб. Также 2 семьи получили субсидии на строительство жилья: 1808,17 тыс. руб. (ФБ-546,013 тыс. руб., ОБ-988,05 тыс. руб., МБ-274,105 тыс. руб.).

В 2019 году 3 семьи получили субсидии на строительство и приобретение жилья: 2130,72 тыс. руб. (ФБ-1581,121 тыс. руб., ОБ-186,738 тыс. руб., МБ - 362,857 тыс. руб.).

Качественная характеристика программы - удовлетворительная.

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Октябрьского муниципального района Костромской области на 2016 - 2020 годы»

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Октябрьского муниципального района Костромской области на 2016 - 2020 годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 18 августа 2016 года №54-а.

Заказчик - Администрация Октябрьского муниципального района. Координатор - заместитель главы Октябрьского муниципального района Костромской области Кузнецов С.А.

Целью данной программы - является укомплектование врачебными кадрами и средним медицинским персоналом ОГБУЗ Боговаровская РБ; повышение социально-экономической	поддержки медицинских специалистов; повышение доступности медицинских услуг; создание условий для предоставления медицинских услуг на ФАПах в соответствии с санитарными нормами.

В 2016г. было освоено - 347 тыс.руб.

В 2017 году освоено - 52,2 тыс.руб.

Денежные средства были потрачены на ремонт ФАПов (Луптюгский ФАП, Новинский ФАП, Соловецкий ФАП, Забегаевский ФАП).

В 2018 и 2019 годах денежные средства не выделялись.

Информация о проведенных мероприятиях

| Наименование мероприятия | Выполнение мероприятия |
| --- | --- |
| Разработка порядка предоставления компенсация транспортных затрат при переезде специалистов на работу в Октябрьский муниципальный район | Нет необходимости, так как штат специалистов укомплектован |
| Внесение изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие льготное предоставление мест в муниципальные детские дошкольные учреждения | На территории Октябрьского муниципального района нет очередности в дошкольные муниципальные учреждения |
| Получение информации о выпускниках медицинских образовательных учреждений, специалистах, желающих работать в сельской местности. | Данные списки о выпускниках ведутся в отделе образования администрации Октябрьского муниципального района |
| Информирование выпускников о вакантных должностях в системе здравоохранения Октябрьского муниципального района | Данная работа ведется на постоянной основе |
| Профориентация выпускников общеобразовательных школ муниципального района на получение медицинских специальностей (приглашение медицинских работников, представителей медицинских образовательных учреждений, информирование о мерах поддержки молодых медицинских специалистов, о потребности данных специалистов на рынке труда, организация углубленного изучения химии и биологии и т.п.) | Администрацией Октябрьского муниципального района заключены целевые договоры с двумя студентами ВУЗа |
| Формирование банка данных о служебном жилье, а также частном жилом фонде, возможном для предоставления во временное пользование, прибывающим в Октябрьский муниципальный район медицинским специалистам | В муниципальной собственности Октябрьского муниципального района имеется 1 квартира |
| Организация бесплатного рейса 1 раз в год пассажирским транспортом для пожилых граждан от центров сельских поселений, включая д.Забегаево, с.Ильинское, д. Кузьмины, д.Лебеди, с.Сивцево, с.Соловецкое, с.Луптюг, с.Веденье, с.Луптюг до ОГБУЗ Боговаровская РБ, для прохождения профилактических медицинских обследований, включая флюорообследование | Организация бесплатного проезда в 2019 году не была организована |
| Финансовая поддержка на проведение текущего и капитального ремонта ФАПов и медицинских кабинетов общеобразовательных организаций района | Проведены ремонты ФАПов в Луптюге, Забегаево, Кузьмины в 2016 году |

Качественная характеристика программы - неудовлетворительная.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Октябрьского муниципального района

Костромской области на 2017 - 2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие системы образования Октябрьского муниципального района Костромской области на 2017 - 2020 годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 26 декабря 2016 года №81-а.

Координатор - отдел образования Октябрьского муниципального района Костромской области.

Целью данной программы - обеспечение доступности и качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения района и перспективными задачами развития, повышение эффективности реализации дополнительного образования.

В 2017 год освоено 62469,8 тыс.руб. (ФБ-373,5 тыс.руб., ОБ-40429,1 тыс.руб., МБ - 21397,2 тыс.руб., прочие источники - 270 тыс.руб.)

В 2018 году было освоено 70930,9 тыс. руб.: 55115,7 т.р. - оплата труда, начисления на оплату труда, командировочные расходы, единовременные пособия при рождении ребенка, пособия по временной нетрудоспособности, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. (с учетом увеличения МРОТ, повышения заработной платы педагогам на 5,3%), 6848,7т.р.- оплата за услуги, работы и прочие расходы, 8966,5 т.р. – приобретение основных средств, материальных запасов, продуктов питания, медикаментов, котельно-печного топлива, ГСМ.

В 2019 году было освоено 75826,0 тыс. руб.: 56733,2 т.р. - оплата труда, начисления на оплату труда, командировочные расходы, единовременные пособия при рождении ребенка, пособия по временной нетрудоспособности, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. (с учетом увеличения МРОТ, повышения З/пл педагогам на 5,3%), 7729,4 т.р.- оплата за услуги, работы и прочие расходы, 11363,4 т.р. - – приобретение основных средств, материальных запасов, продуктов питания, медикаментов, котельно-печного топлива, ГСМ).

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Цель муниципальной программы | Задача муниципальной программы |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение индикаторов |  |  |  |  |  | Отметка о соответствии показателям, установленным нормативными правовыми актами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | базовое значение | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Факт 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Октябрьском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования | Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Содействие созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и ликвидации очередности детей в дошкольные образовательные организации информационно-методическое обеспечение сектора услуг по сопровождению раннего развития детей. |  | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг дошкольного образования по итогам опросов общественного мнения. | проценты | 76 | 80 | 85 | 85 | 95 | 100 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  |  | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования. | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области- |
|  |  |  |  | Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, осваивающих основную образовательную программу в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития. | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 44 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  | Подпрограмма «Развитие общего образования в Октябрьском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение доступности и повышения качества общего образования детей Октябрьского муниципального района | Создание условий для организации обучения в общеобразовательных организациях в соответствии с современными требованиями Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного общего образования в общеобразовательных организациях на территории Октябрьского муниципального района. Сопровождение деятельности общеобразовательных организаций по переходу на электронный документооборот (электронные системы управления). Отдых детей в лагерях с дневным пребыванием в муниципальных образовательных организациях в каникулярное время. Обеспечение внедрения и реализации современных моделей и программ социализации детей в образовательных организациях. Формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги. Увеличение охвата детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, услугами дополнительного образования. |  | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования по итогам опросов общественного мнения. | проценты | 75 | 85 | 90 | 90 | 95 | 89 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  |  | Доля обучающихся, осваивающих федеральные государственные образовательные стандарты. | начальное общее образования | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  |  |  | основное общее образование | 43 | 43 | 63 | 83 | 100 | 83 |  |
|  |  |  |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | проценты | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  |  | Достижение уровня заработной платы педагогических работников образовательных организаций, соответствующего Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  |  | Удельный вес образовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности. | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  |  | Доля детей, охваченных летним отдыхом в лагерях с дневным пребыванием в муниципальных образовательных организациях. | проценты | 59 | 62 | 62 | 62 | 62 | 23 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  |  | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет | проценты | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 76 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  |  | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | проценты | 58 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Октябрьском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей Октябрьского муниципального района | Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования на территории Октябрьского муниципального района. Формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги. Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования. Создание объединений технической направленности. |  | Доля детей от 5 до 18 лет, получивших услуги дополнительного образования в организации дополнительного образования. | проценты | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 54,5 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  |  | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Костромской области. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  | Подпрограмма «Развитие прочих учреждений в Октябрьском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Достижение целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | Постановление администрации района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Октябрьском муниципальном районе в 2017-2020 гг.» |

Качественна характеристика программы - хорошая.

Муниципальная программа «Доступная среда Октябрьского муниципального района Костромской

области на 2017 - 2020 годы»

Муниципальная программа «Доступная среда Октябрьского муниципального района Костромской области на 2017 - 2020 годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 05 июня 2017 года №42-а.

Координатор - Межведомственная рабочая группа по вопросам координации работы и выполнения мероприятий программы «Доступная среда Октябрьского муниципального района на 2017-2020 годы»

Целью данной программы - обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Октябрьском районе.

Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Российской Федерации направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод.

Важнейшими условием и средством обеспечения инвалидов равными с другими гражданами возможностями участия в жизни общества является формирование доступной среды жизнедеятельности: беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, беспрепятственного пользования автомобильным транспортом и всеми видами пассажирского транспорта, средствами связи и информации.

Под средой жизнедеятельности, сформированной с учетом потребностей инвалидов, понимается сложившаяся обычная среда, дооборудованная (преобразованная) в соответствии с нормативными требованиями и с учетом ограничений, возникающих в связи с инвалидностью. На территории Октябрьского муниципального района проживает инвалидов - 385; из них: 9 детей-инвалидов, инвалидов-колясочников -9, по зрению-21, по слуху-7.

В 2017 году было освоено 550,0 тыс.руб. (ФБ-441,8 тыс.руб., ОБ-28,2 тыс.руб., МБ-80,0 тыс.руб.)

В   2017году  были  проведены  работы  по  адаптации  помещений  для маломобильных групп населения административного здания с.Боговарово.

В 2018 году проведен ремонт муниципального учреждения культуры «Межпоселенческий районный Центр культуры и досуга» по адресу Костромская обл., Октябрьский р-н, с. Боговарово ул. Победы, д.44 с целью адаптации учреждений культуры к обслуживанию инвалидов на сумму 626,0 тыс. руб (ОБ-420,0, МБ – 206,0 тыс. руб.). Содержание тренажерного зала (дети инвалиды) – 206,7 тыс. руб. (МБ). Итого расходы по данной программе в 2018 году составили – 844,44 тыс. руб. (ОБ – 420,0 тыс. руб., 423,74 тыс. руб. – МБ).

В 2019 году в рамках реализации программы осуществлялось отопление тренажерного зала (дети инвалиды) – 165540,34 руб.

Мероприятия отдела образования  администрации Октябрьского муниципального района  по программе «Доступная среда»:

Обучение детей – инвалидов в образовательных учреждениях общего типа по месту жительства.

Мероприятие МКУ «Центр психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Шарья "Мир, открытый для всех" по детям с РАС. работали на базе МОУ Боговаровская СОШ обследовали детей, консультировали родителей, педагогов, специалистов, администрацию СОШ, сентябрь 2018 год.

Участие педагогических работников в курсах повышения квалификации (КПК) по овладению методами и приёма работы с детьми с ОВЗ в 2019 году не проводилось.

КПК педагогических работников «Программа комплексной реабилитации и социальной адаптации детей, имеющих РАС» в 2019 году не проводились.

КПК педагогических работников по созданию особых условий для детей с ОВЗ и аутизмом в 2019 году не проводились.

Дистанционные курсы педагогических работников «Инклюзивное обучение детей ОВЗ в условиях введения реализующих ФГОС» не проводились.

Участие в работе методического объединения педагогов, работающих с детьми ОВЗ, 19.11.2019г.

Организация индивидуального обучения детей- инвалидов на дому.

Дистанционное обучение детей – инвалидов, обучающихся на дому (11737руб.)

Проведение культурно – массовых мероприятий для инвалидов и детей инвалидов, приуроченных к Международному дню инвалидов и  другим знаменательным и социально – значимым датам (День села, День защиты детей и др.)

Качественна характеристика программы - хорошая.

Муниципальная программа

«О мерах по противодействию терроризму, экстремистской

деятельности, межнациональных и межконфессиональных конфликтов

на территории Октябрьского муниципального района

Костромской области на 2017-2019 годы»

Муниципальная программа «О мерах по противодействию терроризму, экстремистской деятельности, межнациональных и межконфессиональных конфликтов на территории Октябрьского муниципального района Костромской области на 2017-2019 годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 13 ноября 2017 года № 92-а.

Заказчик      программы      является      администрация   Октябрьского

муниципального района Костромской области

Координатор - Глава администрации Октябрьского муниципального района - председатель комиссии по противодействию терроризму и экстремизму.

Цель - совершенствование системы профилактических мер по повышению уровня антитеррористической защиты населения, потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей; недопущение проявлений экстремизма; укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического сотрудничества; профилактика иных правонарушений на территории Октябрьского муниципального района.

В 2017 году денежных средств не выделялось.

В 2018 году выделено и освоено 4,0 тыс. руб.

| Мероприятие | Выполнение | Финансирование, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Уточнение и корректировка состава антитеррористической комиссии | Постановление главы ОМР №76 от 24.09.2018г. «Об утверждении состава антитеррористической комиссии Октябрьского муниципального района Костромской области» | Без финансирования |
| Утверждение отчета о деятельности АТК Октябрьского муниципального района за 2018 год и утверждение плана работы АТК на последующий год | Протокол АТК Октябрьского муниципального района №9 от 20.12.2018 г. | Без финансирования |
| Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей | Проведено 8 проверок социально – значимых объектов с составлением актов | Без финансирования |
| Разработка и реализация комплекса мер по распространению в средствах массовой информации, информационно-коммуникационных сетях общего пользования материалов по дискредитации экстремистских проявлений, пропаганде межкультурного и межрелигиозного диалога, уважительного отношения к мигрантам, информации о деятельности национальных объединений и религиозных организаций в части противодействия экстремизму и позитивного опыта, наработанного Российской Федерацией | В районной газете «Колос» размещено 2 статьи, на сайте администрации района размещен пресс – релиз о проведении заседаний АТК | Без финансирования |
| Организация обеспечения антитеррористической деятельности, помощь по осуществлению мер первоочередной антитеррористической защиты и проведение комплексных проверок в организациях района. | В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 7 октября 2017г. №1235, от 11 февраля 2017 г., в Октябрьском районе прошли категорирование 8 образовательных учреждений и 1 учреждение культуры, получены Паспорта безопасности. В настоящее время по постановлению Правительства от 25 марта 2015г. №272 категорируется объект с массовым пребыванием людей – Церковь апостолов Петра и Павла | Без финансирования |
| Установка системы видеонаблюдения в МУК МРЦКД | Установлена система видеонаблюдения в МУК МРЦКД | 47880,0 |
| Осуществление комплекса мер, направленных на усиление безопасности: - жилого сектора и мест массового пребывания людей, в том числе, техническое укрепление чердаков, подвалов, подъездов, водозаборных узлов и иных объектов жизнеобеспечения с применением технических средств; - учебных и дошкольных заведений, учреждений здравоохранения, мест постоянного проживания и длительного пребывания людей. | В целях усиления бдительности накануне массовых мероприятий проводятся: опечатывание помещений культуры, инструктажи с организаторами мероприятий и персоналом | Без финансирования |
| Исключение фактов незаконного использования иностранной рабочей силы. Обеспечение своевременного информирования правоохранительных органов о наличии строительных бригад, в состав которых входят выходцы из Среднеазиатского и Северокавказского регионов | ПП №6 МО МВД России «Вохомский» проведены рабочие встречи с руководителями организаций и предприятий, связанные с профилактикой и предотвращением экстремистских проявлений. На постоянной основе отслеживаются миграционные потоки в Октябрьском районе. Проведена информационно – пропагандистская и разъяснительная работа с работодателями, привлекающими иностранную силу: ООО «Север+», ИП Шадрин С.Н. | Без финансирования |
| Проведение учений и тренировок с оперативными группами антикризисной деятельности при аппарате антитеррористической комиссии района | Антитеррористическая комиссия Октябрьского муниципального района приняла участие в проведении КШУ «Метель» 21 февраля 2018 года, КШУ 29-30 мая 2018 года, ТСУ «Технология» 25-26 сентября 2018 года. 23 марта 2018 года проведена тренировка на тему «Обнаружение взрывного устройства на объекте с массовым пребыванием людей». В тренировке участвовал руководящий состав администрации района, члены АТК и КЧС, оперативная группа ПП №6 МО МВД России «Вохомский», ПЧС – 31 с.Боговарово, ОГБУЗ «Вохомская МБ» Боговаровское отделение Антитеррористическая комиссия Октябрьского муниципального района приняла участие в проведении КШУ 11.12.2019 года. 13 ноября 2019 года проведена штабная тренировка на тему «Захват заложников на объекте с массовым пребыванием людей». В тренировке участвовал руководящий состав администрации района, оперативная группа ПП №6 МО МВД России «Вохомский» | Без финансирования |
| ИТОГО |  | 47880,0 |

Качественна характеристика программы - хорошая.

Муниципальная программа

«Повышение безопасности дорожного движения на 2014-2020 годы в Октябрьском районе Костромской области»

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2014-2020 годы в Октябрьском районе Костромской области», утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 02 декабря 2014 года № 66-а.

Координатор - администрация Октябрьского муниципального района Костромской области.

Цель программы - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на муниципальных дорогах Октябрьского муниципального района; сокращение количества дорожно- транспортных происшествий с пострадавшими; повышение культуры поведения участников дорожного движения; обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения     на     дорогах	Октябрьского     муниципального     района; совершенствование	профилактики    детского  дорожно-транспортного травматизма.

В  2017  году было  освоено   105,1  тыс. руб.  на обустройство дорожных пешеходов, обустройство уличного освещения, и дорожных знаков по дороге Боговарово - Сивцево. В 2018 году освоено 5,513 тыс. руб.

В 2018 году в соответствии с планом мероприятий программы были проведены следующие мероприятия:

- проведено частичное грейдирование улиц с.Боговарово с подсыпкой песчаной смесью – 19,7 км (146,0 тыс.руб.);

- произведено устройство пешеходных тротуаров : ул.Подгорная – 95 пм (9,0 тыс. руб.), ул.Механизаторов – 300 пм (153,2 тыс. руб.), ул. Ив. Сусанина – 145 пм (26,1 тыс. руб.), пер. Механизаторов – 100 пм (22,8 тыс. руб.);

- произведено грейдирование с понижением обочин автодорог Тимошино – Луптюг (24,3 км), Боговарово – Ильинское (18,2 км), Веденье – М. Стрелка (9,4 км);

- произведен ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении на автодороге Тимошино – Луптюг (на участке дороги с 12 по 22 км);

- произведен ремонт дорожного покрытия в асфальтовом исполнении в с.Луптюг ул. Молодежная (протяженность 1 км);

- на автодороге Боговарово – Сивцево в районе полигона н.п. Андреево проводилась очистка придорожных полос от мусора (на протяжении 3,5 км);

- на автодороге Боговарово – Сивцево произведен ремонт покрытия автодороги: в асфальтовом исполнении (612 кв.м), в щебеночном исполнении (2153 кв.м);

- ямочный ремонт ул.Победы – 598 кв.м (91,1 тыс. руб.);

- покупка дорожных знаков – 50,6 тыс. руб.;

- заключен договор на очистку (вырубку) придорожной полосы от кустарниковой растительности и деревьев по автодороге Боговарово – Сивцево;

- проведен ремонт дорожной полосы автодороги Боговарово – Доровая с грейдированием и очисткой от кустарниковой растительности придорожной полосы – 2,5 км;

- производились ремонты дорожной полосы на участках дорог Даровая – Соловецкое и Боговарово – Ильинское – 6,7 км;

Мероприятия, проведенные отделом образования в 2018 году:

Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в печати по вопросам повышения безопасности дорожного движения – 2,0 тыс. руб.

Проведение тематических информационно-пропагандистких мероприятий,  конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения – 1,5 тыс. руб.

Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений- 0,7 тыс. руб.

Обновление  в  образвательных   учреждениях   уголков  БДД,  стендов  для  родителей – 1,5 тыс. руб.

Проведение  районных  семинары-совещания  с  педагогическими  работниками с  участием  инспектора  ГИБДД МО МВД России «Вохомский»  на  темы  «Организация  работы ОУ  по  профилактике  ДДТТ» - 0,6 тыс. руб.

Организация и проведение в образовательных учреждениях района соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» - 1,0 тыс. руб.

Подготовка и направление команды юных инспекторов движения для участия в областном межрегиональном этапе конкурса «Безопасное колесо» - 2,0 тыс. руб.

Организация кружковой работы «Юный инспектор движения» - 0,5 тыс. руб.

Обобщение опыта работы педагогов по профилактике ДДТТ (детского дорожно-транспортного травматизма) в районах области. Издание наглядной агитации, методических рекомендаций – 0,4 тыс. руб.

Проведение массовых мероприятий с детьми по изучению ПДД в .т.ч. проведение КВН «Правила дорожные – правила надежные» - 2,013 тыс. руб.

Проведение олимпиады среди учащихся общеобразовательных школ Костромской области «Форт дорожной безопасности» - 0,4 тыс. руб.

Конкурсно-игровая программа в виде соревнований «Мама, папа, я – знает ПДД семья» - 5,0 тыс. руб.

Разработка схемы по обеспечению безопасного дорожного движения в дошкольных и общеобразовательных организациях.

Мероприятия, проведенные отделом образования в 2019 году:

Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в печати по вопросам повышения безопасности дорожного движения – 2,86 тыс. руб.

Проведение тематических информационно-пропагандистких мероприятий,  конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения – 2,0 тыс. руб.

Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений- 0,5 тыс. руб.

Обновление  в  образвательных   учреждениях   уголков  БДД,  стендов  для  родителей – 1,0 тыс. руб.

Проведение  районных  семинары-совещания  с  педагогическими  работниками с  участием  инспектора  ГИБДД МО МВД России «Вохомский»  на  темы  «Организация  работы ОУ  по  профилактике  ДДТТ» - 0,5 тыс. руб.

Организация и проведение в образовательных учреждениях района соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» - 6,952 тыс. руб.

Подготовка и направление команды юных инспекторов движения для участия в областном межрегиональном этапе конкурса «Безопасное колесо» - 1,85 тыс. руб.

Организация кружковой работы «Юный инспектор движения» - 0,5 тыс. руб.

Обобщение опыта работы педагогов по профилактике ДДТТ (детского дорожно-транспортного травматизма) в районах области. Издание наглядной агитации, методических рекомендаций – 0,5 тыс. руб.

Проведение массовых мероприятий с детьми по изучению ПДД – 1,0 тыс. руб.

Проведение олимпиады среди учащихся общеобразовательных школ Костромской области «Форт дорожной безопасности» - 0,4 тыс. руб.

Конкурсно-игровая программа в виде соревнований «Мама, папа, я – знает ПДД семья» - 1,6 тыс. руб.

Разработка схемы по обеспечению безопасного дорожного движения в дошкольных и общеобразовательных организациях.

Качественная характеристика программы - неудовлетворительная.

Муниципальная программа

«Оптимизации расходов бюджета Октябрьского муниципального района Костромской области на 2017 - 2019 годы»

Муниципальная программа «Оптимизации расходов бюджета Октябрьского муниципального района Костромской области на 2017 -2019годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 27 февраля 2017 года № 19-а.

Координатор - финансовый отдел администрации Октябрьского муниципального района Костромской области.

Цель Программы - оптимизация расходов консолидированного бюджета Октябрьского муниципального района, обеспечение сбалансированности местных бюджетов, сокращение просроченной кредиторской задолженности.

Информация

о реализации мероприятий программы оптимизации расходов бюджета Октябрьского муниципального района Костромской области на 2017 – 2019 годы и объеме полученного бюджетного эффекта за 2018 год

по Октябрьскому муниципальному району

| № п/п | Наименование мероприятия (в соответствии с приложением № 1 к программе оптимизации расходов бюджета Октябрьского муниципального района Костромской области на 2017 – 2019 годы) | Бюджетный эффект, тыс. рублей |  | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на отчетный год | фактическое исполнение за отчетный период |  |
|  | Наименование мероприятия |  |  |  |
|  | Введение моратория на увеличение штатной численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | - | - | Мораторий на увеличение штатной численности соблюдается |
|  | Реорганизация Забегаевской начальной общеобразовательной школы в структурное подразделение Власовской начальной общеобразовательной школы | 214,2 | - | Проведение мероприятия отложено до 2019 года |
|  | Оптимизация использования помещений в Соловецком сельском поселении | 12,0 | - | Проведение мероприятия отложено до определения статуса Соловецкой основной общеобразовательной школы |
|  | Оптимизация использования помещений, занимаемых учреждением культуры в Новинском сельском поселении с.Забегаево | 12,0 | 12,0 | Мероприятие проведено |
|  | Сокращение фактической численности работников учреждений культуры на 3 штатные единицы | 1044,0 | 470,7 | Мероприятие проведено. Штатная численность сокращена в июне. Бюджетный эффект рассчитывался из расчета за год |
|  | Сокращение численности работников бухгалтерий сельских поселений | 250,0 | 250,0 | Мероприятие проведено |
|  | Мероприятия по оптимизации расходов на содержание муниципальных учреждений Октябрьского муниципального района |  |  | Расходы на содержание муниципальных учреждений Октябрьского муниципального района предусмотрены в бюджете на 2018 год с учетом оптимизации |
|  | Оптимизация и приоритизация расходов бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальных программ Октябрьского муниципального района |  |  | Бюджет муниципального района на 2018 год принят в программном формате. |
|  | Не допущение роста просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Октябрьского муниципального района |  |  | Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета Октябрьского муниципального района по состоянию на 1.12.2018 г. снизилась по сравнению с началом года на 3818 тыс.руб и составила 966 тыс.руб |
|  | Контроль за своевременной уплатой НДФЛ | 60,0 | 60,0 | Контроль осуществляется. НДФЛ по муниципальным учреждениям муниципального района перечисляется своевременно, задолженность отсутствует |
|  | Проведение инвентаризации просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений, списание кредиторской задолженности с пропущенными сроками исковой давности |  |  | Инвентаризация проводится ежемесячно. Кредиторской задолженности с пропущенными сроками исковой давности не выявлено |
|  | Итого | 1437,7 | 903,7 |  |

Информация

о реализации мероприятий программы оптимизации расходов бюджета Октябрьского муниципального района Костромской области на 2017 – 2019 годы и объеме полученного бюджетного эффекта за 2019 год

по Октябрьскому муниципальному району

| № п/п | Наименование мероприятия (в соответствии с приложением № 1 к программе оптимизации расходов бюджета Октябрьского муниципального района Костромской области на 2017 – 2019 годы) | Бюджетный эффект, тыс. рублей |  | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на отчетный год | фактическое исполнение за отчетный период |  |
|  | Наименование мероприятия |  |  |  |
|  | Введение моратория на увеличение штатной численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | - | - | Мораторий на увеличение штатной численности соблюдается |
|  | Сокращение штатной численности работников учреждений культуры | 457,0 | 457,0 | Принято постановление администрации Октябрьского муниципального района от 30.01.2019 г. №10-а о сокращении с 01.04.2019 г. 1,5 единицы штатной численности в учреждениях культуры. |
|  | Приостановление деятельности (ликвидация) МДОУ детский сад «Солнышко» | 1258,7 | 1258,7 | Принято распоряжение администрации Октябрьского муниципального района от 20.03.2019 г. № 75-ра о приостановлении деятельности МДОУ детский сад «Солнышко» с 03.06.2019 г., проведены мероприятия по ликвидации учреждения |
|  | Ликвидация Соловецкой основной общеобразовательной школы | 1285,6 | 1285,6 | с 01.09.2019 г. учреждение закрыто |
|  | Ликвидация структурного подразделения МОУ Боговаровская СОШ МКОУ Стариковская начальная школа | 407,6 | 407,6 | Мероприятие проведено |
|  | Приостановление деятельности Забегаевской начальной общеобразовательной школы | 683,8 | 683,8 | Принято распоряжение администрации муниципального района от 15.01.2019 г. № 10-ра о приостановлении деятельности МОУ Забегаевская НОШ в связи с малой наполняемостью учащимися |
|  | Мероприятия по оптимизации расходов на содержание муниципальных учреждений Октябрьского муниципального района |  |  | Расходы на содержание муниципальных учреждений Октябрьского муниципального района предусмотрены в бюджете на 2019 год с учетом оптимизации |
|  | Оптимизация и приоритизация расходов бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальных программ Октябрьского муниципального района |  |  | Бюджет муниципального района на 2019 год принят в программном формате. |
|  | Не допущение роста просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Октябрьского муниципального района |  |  | По состоянию на 01.01.2020 г. роста просроченной кредиторской задолженности не допущено |
|  | Контроль за своевременной уплатой НДФЛ | 60,0 | 60,0 | Контроль осуществляется. НДФЛ по муниципальным учреждениям муниципального района перечисляется своевременно, задолженность отсутствует |
|  | Проведение инвентаризации просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений, списание кредиторской задолженности с пропущенными сроками исковой давности |  |  | Инвентаризация проводится ежемесячно. Кредиторской задолженности с пропущенными сроками исковой давности не выявлено |
|  | Итого | 4152,7 | 4152,7 |  |

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

реализации мероприятий программы оптимизации расходов бюджета Октябрьского муниципального района  Костромской области на 2017 – 2019 годы

| № п/п | Целевые индикаторы | 2019 год | Достигнутое значение за 2019 год | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Октябрьского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов консолидированного бюджета Костромской области за отчетный год, % | 1,5 | 0,2 | Выполнено |
| 2. | Доля расходов бюджета муниципального района, исполненных в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Октябрьского муниципального района за отчетный год (без учета расходов за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий), % | >65,0 | 61 | Не выполнено |
| 3. | Отношение штатной численности муниципальных служащий Октябрьского муниципального района к аналогичному показателю предыдущего года, % | 100,0 | 96 | Выполнено |
| 4. | Отношение штатной численности работников муниципальных учреждений Октябрьского муниципального района к аналогичному показателю предыдущего года, % | 100,0 | 87 | Выполнено |
| 5. | Отношение размеров окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Октябрьского муниципального района,% | Не более размера индексации должностных окладов в исполнительных органах государственной власти Костромской области, | Не более размера индексации должностных окладов в исполнительных органах государственной власти Костромской области | Выполнено |
| 6 | Отношение размера просроченной кредиторской задолженности на конец текущего года к размеру просроченной кредиторской задолженности на начало текущего года, % | Не более 100 | 58 | Выполнено |

Оценка реализации программы за 2017 год: R=(3/6)*100%=50% (оценка реализации низкая)

Оценка реализации программы за 2018 год: R=(5/6)*100%=83% (оценка реализации средняя)

Оценка реализации программы за 2019 год: R=(5/6)*100%=83% (оценка реализации средняя)

Качественная характеристика программы - хорошая.

Муниципальная программа

«Оздоровления муниципальных финансов Октябрьского муниципального района Костромской области на 2019 - 2021 годы»

Муниципальная программа «Оздоровления муниципальных финансов Октябрьского муниципального района Костромской области на 2019 - 2021 годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 29 декабря 2018 года № 136-а.

Координатор    -    финансовый    отдел    администрации    Октябрьского муниципального района Костромской области.

Цель    Программы    -	оздоровление    муниципальных    финансов Октябрьского муниципального района, недопущение снижения налогооблагаемой базы по земельному налогу, переход к порядку определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, сокращение задолженности по обязательным платежам в бюджет, укрепление платежной дисциплины.

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации мероприятий программы оздоровления муниципальных финансов Октябрьского муниципального района Костромской области на 2019 – 2021 годы и объеме полученного бюджетного эффекта за 2019 год

Финансовый отдел администрации Октябрьского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия (в соответствии с приложением № 1 к программе оздоровления муниципальных финансов Октябрьского муниципального района Костромской области на 2019 – 2021 годы) | Бюджетный эффект, тыс. рублей |  | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на отчетный год | фактическое исполнение за отчетный период |  |
| 1 | Увеличение налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения | 8 |  | Налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц, указанные в подпункте 1 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса доведены до максимальных(0,3%) нормативными правовыми актами Соловецкого, Новинского, Луптюгского сельских поселений Октябрьского муниципального района. В Покровском сельском поселении ставка 0,2% |
| 2 | Недопущение снижения налогооблагаемой базы по земельному налогу, проведение переоценок кадастровой стоимости с учетом рыночных условий | - |  | Участие в досудебных и судебных процедурах в отчетном периоде по вопросу рассмотрения кадастровых споров не принималось |
| 3 | Проведение систематической работы по: 1) легализации заработной платы, сокрытой от налогообложения; 2)привлечению к налогообложению выявленных объектов недвижимости и земельных участков; 3) контролю за постановкой на налоговый учет обособленных подразделений организаций, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации и осуществляющих деятельность на территории Октябрьского муниципального района; 4) выявлению хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность без постановки на налоговый учет (сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений и т.д.); 5) контролю за деятельностью юридических лиц, представляющих "нулевую" отчетность | 80 | 58 | - осуществляется контроль за постановкой на налоговый учет обособленных подразделений организаций, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации и осуществляющих деятельность на территории муниципального образования; - ведется работа по выявлению хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность без постановки на налоговый учет (сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений и т.д.); -проведены определенные мероприятия в отношении налогоплательщиков, зарегистрированных на территории муниципального образования и представивших за 2018 год «нулевую» отчетность. Налоговых агентов, осуществляющих деятельность, и представивших «нулевую» декларацию, не выявлено. - за отчетный период проинвентаризировано 3429 земельных участков, - проведено 3 заседания межведомственной комиссии по реализации мер по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы, принимается участие при проведении совместных рейдов по неформальной деятельности |
|  | Сокращение задолженности по обязательным платежам в бюджет, укрепление платежной дисциплины посредством рассмотрения организаций и индивидуальных предпринимателей на бюджетной комиссии, созданной при главе муниципального района | 800 | 1392,4 | Проведено 6 заседаний бюджетной комиссии, созданной при главе муниципального района. Рассмотрено 35 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Бюджетный эффект составил 1392,4 тыс. руб. |
|  | Проведение работы по реализации соглашения о взаимодействии администрации Костромской области, УФНС России по Костромской области, УФССП России по Костромской области, УМВД России по Костромской области, государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области, органов местного самоуправления Костромской области по увеличению собираемости платежей по транспортному налогу в консолидированный бюджет Костромской области. Применение судебными приставами - исполнителями мер принудительного воздействия к должникам по транспортному налогу, административным штрафам за нарушение законодательства в сфере безопасности дорожного движения, предусмотренных Федеральным законом "Об исполнительном производстве | 50 | 167,7 | в ходе проведения 16 рейдов по взысканию задолженности по транспортному налогу сокращена задолженность на 167,7 тыс. руб. |
|  | Передача в налоговые органы сведений о фактах использования не по целевому назначению (неиспользования по целевому назначению) земель сельскохозяйственного назначения или земель в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, предназначенных для сельскохозяйственного производства, и последующее использование полученных сведений для администрирования земельного налога |  |  | В отчетном периоде фактов использования не по целевому назначению (неиспользования по целевому назначению) земель сельскохозяйственного назначения или земель в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, предназначенных для сельскохозяйственного производства, не выявлено. |
|  | Проведение мероприятий муниципального земельного контроля для привлечения землепользователей, нарушивших земельное законодательство, к административной ответственности |  |  | В 4 квартале 2019 года проведено 2 внеплановые проверки в отношении землепользователей, нарушивших земельное законодательство. Выданы предписания на устранение нарушений. |
|  | Размещение нестационарных торговых объектов, установка и эксплуатация рекламных конструкций на конкурсной основе | 40 | 105,67 | Выданы разрешения на размещение 31 нестационарного объекта (без конкурсных процедур), бюджетный эффект от размещения данных нестационарных торговых объектов составил 105,67 тыс. руб. |
|  | Оптимизация структуры муниципального имущества с целью получения дополнительных доходов от его использования или реализации | 700 | - | В декабре 2019 года завершена инвентаризация муниципального имущества, на основании результатов которой проводится работа по оптимизации структуры муниципального имущества. |
|  | Обеспечение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по: арендной плате за земельные участки; арендной плате за использование муниципального имущества; плате за негативное воздействие на окружающую среду |  |  | Задолженность по арендной плате за землю по состоянию на 01.01.2020 года 75 350 рублей, снизилась на 4.0 тыс. руб.; задолженность по арендной плате за использование муниципального имущества по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует. Ведется претензионно - исковая работа. |
|  | Понуждение правообладателей зданий, сооружений или помещений в них к оформлению прав на земельные участки, на которых расположены такие объекты | 5 | 12,43 | Проведена разъяснительная работа в отношении 20 правообладателей зданий, сооружений или помещений в них. Оформлено прав на 16 земельных участков, получен бюджетный эффект 12,43 тыс. руб. в результате проведенной работы. |
|  | Увеличение доходов от оказания платных услуг казенными учреждениями | 151,2 |  | За 2019 год обеспечен рост данного вида дохода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,5%. |
|  | Приостановление деятельности (ликвидация) МДОУ детский сад «Солнышко» | 1258,7 | 1258,7 | Принято распоряжение администрации Октябрьского муниципального района от 20.03.2019 г. № 75-ра о приостановлении деятельности МДОУ детский сад «Солнышко» с 03.06.2019 г., |
|  | Ликвидация Соловецкой основной общеобразовательной школы | 1285,6 | 1285,6 | Учреждение ликвидировано |
|  | Приостановление деятельности Забегаевской начальной общеобразовательной школы | 683,8 | 683,8 | Принято распоряжение администрации Октябрьского муниципального района от 15.01.2019 г. о приостановлении деятельности МОУ Забегаевская НОШ с 15.01.2019 г., |
|  | Ликвидация структурного подразделения МОУ Боговаровская СОШ в с.Ильинское | 407,6 | 407,6 | Мероприятие проведено |
|  | Сокращение штатной численности работников учреждений культуры | 457,0 | 457,0 | Принято постановление администрации Октябрьского муниципального района от 30.01.2019 г. №10-а о сокращении с 01.04.2019 г. 1,5 единицы штатной численности в учреждениях культуры. |
|  | Оптимизация и приоритизация расходов бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальных программ Октябрьского муниципального района |  |  | Бюджет муниципального района на 2019 год принят в программном формате. |
|  | Проведение инвентаризации кредиторской задолженности с целью списания задолженности с истекшим сроком исковой давности, в том числе подведомственных муниципальных учреждений |  |  | Инвентаризация проводится ежемесячно. Кредиторской задолженности с пропущенными сроками исковой давности не выявлено |
|  | Осуществление ежемесячного мониторинга просроченной кредиторской задолженности подведомственных муниципальных учреждений, анализ причин возникновения задолженности |  |  | Мониторинг осуществляется ежемесячно |
|  | Принятие обязательств подведомственными муниципальными учреждениями в текущем финансовом году при условии первоочередного исполнения обязательств прошлого года |  |  | Мероприятие не выполнено в связи с недостаточностью финансовых средств |
|  | Не допущение роста просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Октябрьского муниципального района |  |  | По состоянию на 01.01.2020 г. рост просроченной кредиторской задолженности не допущен |
|  | IV. Мероприятия по совершенствованию долговой политики Октябрьского муниципального района |  |  |  |
|  | Сохранение размера муниципального долга на уровне, не превышающем установленные Бюджетным кодексом РФ предельные значения |  |  | По состоянию на 1.01.2020 года муниципальный долг не превышает установленные Бюджетным кодексом РФ предельные значения |
|  | Продолжение практики не предоставления муниципальных гарантий Октябрьского муниципального района |  |  | В 2019 году гарантии не предоставляются |
|  | Привлечение бюджетных кредитов на погашение просроченной кредиторской задолженности только по защищенным статьям бюджета |  |  | Кредитные ресурсы направляются на защищенные статьи бюджета (выплату заработной платы с начислениями, на погашение задолженности за ТЭР) |
|  | Увеличение доходов, оптимизация расходов и совершенствование долговой политики сельских поселений Октябрьского муниципального района |  |  | За 2019 год достигнут рост налоговых и неналоговых доходов бюджетов в Новинском сельском поселении (св.200%), в Луптюгском, Соловецком и Покровском сельских поселениях допущено снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов (-4,8%, -19,6%; -0,9% соответственно). Долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности сельские поселения не имеют. |
|  | Совершенствование порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района |  |  | Постановлением администрации Октябрьского муниципального района от 10.01.2019 г. № 2-а утвержден Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Октябрьского муниципального района на 2019 год |

Информация о достижении целевых индикаторов реализации мероприятий программы оздоровления муниципальных финансов Октябрьского муниципального района Костромской области на 2019 – 2021 годы

| № п/п | Целевые индикаторы | 2019 год | Достигнутое значение за 2019год | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Октябрьского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов консолидированного бюджета Костромской области за отчетный год, % | 1,5 | 0,2 | Выполнено |
| 2. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в отчетном году к уровню предыдущего года, % | 103,4 | 113,8 | выполнено |
| 3. | Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Октябрьского муниципального района к общему объему доходов консолидированного бюджета Октябрьского муниципального района за отчетный год (без учета субвенций и субсидий), % | 38,0 | 49,1 | выполнено |
| 4. | Доля расходов бюджета муниципального района, исполненных в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Октябрьского муниципального района за отчетный год (без учета расходов за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий), % | >70.0 | 61 | Не выполнено |
| 5. | Отношение дефицита бюджета муниципального района к исполнению доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год, % | Не более 5,0 | 5,0 | выполнено |
| 6 | Объем муниципального долга, тыс. руб. | Не более 5832,0 | 5831,7 | выполнено |
| 7 | Отношение муниципального долга Октябрьского муниципального района к доходам бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений, % | Не более 100 | 23 | выполнено |
| 8 | Объем расходов на обслуживание муниципального долга, в % от расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ | Не более 15 | 0,7 | выполнено |

Оценка реализации программы за 2017 год: R=(4/8)*100%=50% (оценка реализации низкая)

Оценка реализации программы за 2018 год: R=(6/8)*100%=75% (оценка реализации средняя)

Оценка реализации программы за 2019 год: R=(7/8)*100%=87,5% (оценка реализации средняя)

Качественная характеристика программы - хорошая.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района Костромской области на 2019 - 2021 годы»

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района Костромской области на 2019 - 2021 годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 29 декабря 2018 года №138-а.

Координатор - отдел муниципальной службы, организационной и правовой работы администрации Октябрьского муниципального района.

Целью данной программы - повышение эффективности и результативности муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района Костромской области; повышение кадрового потенциала администрации Октябрьского муниципального района Костромской области.

В 2019г. освоено 99,399 тыс. руб., данные средства были выделены на организацию и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий», организацию профессиональной переподготовки муниципальных служащих и на организацию курсов повышения квалификации муниципальных служащих.

| № п/п | Индикаторы и показатели | Единица измерения | 2019 план | 2019 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля необходимых муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы | % | до 100 | 100 |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва | % от числа вакантных должностей | до 31 | 0 |
| 3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | % от числа вакантных должностей | до 31 | 0 |
| 4 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение | % от числа муниципальных служащих | до 10 | 27 |
| 5 | Доля специалистов, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | % от числа муниципальных служащих | до 93 | 96 |
| 6 | Проведение конкурсов на включение в кадровый резерв | Количество в год | 2 | 0 |

Качественная характеристика программы - хорошая.

В целом среди муниципальных программ Октябрьского муниципального района Костромской области 7 программ имеют оценку эффективности хорошую, 4 – удовлетворительную, 2 – неудовлетворительную.