Оценка эффективности муниципальных программ Октябрьского муниципального района Костромской области за 2020 год

Доклад «Оценка эффективности муниципальных программ Октябрьского муниципального района Костромской области за 2020 год» составлен в соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 23.03.2015 №25-а «Об утверждении порядка проведения и методики оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского муниципального района Костромской области», от 14.03.2017 №26-а «О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 23 марта 2015 года №25-а», от 23.03.2015г. №24-а «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Октябрьского муниципального района, их формирования и реализации», от 14.03.2017г. №27-а «О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 23.03.2015 г. №24-а». Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей программ.

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском муниципальном районе Костромской области на 2020-2024 годы»

Целью данной программы является - создание комплекса условий для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Заказчик - Администрация Октябрьского муниципального района, координатор - отдел по экономике и имущественным отношениям администрации Октябрьского муниципального района.

Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении:

1.Совершенствование нормативно - правовой базы, регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском муниципальном районе: принято постановление №169-а от 16.10.2020г. «Об утверждении порядка проведения конкурса на право заключения договоров в целях вовлечения в инвестиционный процесс имущества, находящегося в муниципальной собственности Октябрьского муниципального района», решением Собрания депутатов Октябрьского муниципального района Костромской области №272 от 25.09.2020г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского муниципального района Костромской области от 04 марта 2019 года №176» внесены изменения в решение Собрания депутатов Октябрьского муниципального района Костромской области от 04.03.2019г. №176 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Октябрьского муниципального района Костромской области, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами Октябрьского муниципального района Костромской области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Октябрьского муниципального района Костромской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».

2. Формирование и осуществление политики в области развития малого и среднего предпринимательства: информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о межрегиональных выставках и ярмарках, о проведении конкурсов, а также информирование о внесении изменений в законодательства РФ, Костромской области и прочее.

3. Финансовая поддержка, стимулирование инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства: содействие в организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах, проводимых департаментом экономического развития, промышленности и торговли, в рамках реализации механизмов финансово - кредитной поддержки; принято Решение Собрания депутатов Октябрьского муниципального района Костромской области от 03.12.2020г. №18 «Об отмене решений некоторых Собрания депутатов Октябрьского муниципального района Костромской области».

4. Регулярно производится подготовка и организация выпуска информационных материалов в средствах массовой информации и на сайте администрации, проводится информационная поддержка по участию предпринимателей в выставочно - ярмарочной деятельности, а также в 2020 году проводилось статистическое анкетирование субъектов малого и среднего предпринимательства о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Октябрьского муниципального района Костромской области. На сайте Октябрьского муниципального района Костромской области во вкладке экономика – малое и среднее предпринимательство размещена вся актуальная информация, касающаяся субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2020 году освоено 693 рубля.

Качественная характеристика программы - удовлетворительная.

Муниципальная программа

«Оздоровления муниципальных финансов Октябрьского муниципального района Костромской области на 2019 - 2021 годы»

Муниципальная программа «Оздоровления муниципальных финансов Октябрьского муниципального района Костромской области на 2019 - 2021 годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 29 декабря 2018 года № 136-а.

Координатор    -    финансовый    отдел    администрации    Октябрьского муниципального района Костромской области.

Цель    Программы    -	оздоровление    муниципальных    финансов Октябрьского муниципального района, недопущение снижения налогооблагаемой базы по земельному налогу, переход к порядку определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, сокращение задолженности по обязательным платежам в бюджет, укрепление платежной дисциплины.

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации мероприятий программы оздоровления муниципальных финансов Октябрьского муниципального района Костромской области на 2019 – 2021 годы и объеме полученного бюджетного эффекта за 2020 год

Финансовый отдел администрации Октябрьского муниципального района

(наименование ответственного исполнителя)

Таблица № 1

| № п/п | Наименование мероприятия (в соответствии с приложением № 1 к программе оздоровления муниципальных финансов Октябрьского муниципального района Костромской области на 2019 – 2021 годы) | Бюджетный эффект, тыс. рублей |  | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на отчетный год | фактическое исполнение за отчетный период |  |
| 1 | Увеличение налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения | 50 |  | Налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц, указанные в подпункте 1 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса доведены до максимальных (0,3%) нормативными правовыми актами Соловецкого, Новинского, Луптюгского сельских поселений Октябрьского муниципального района. В Покровском сельском поселении ставка 0,2% |
| 2 | Недопущение снижения налогооблагаемой базы по земельному налогу, проведение переоценок кадастровой стоимости с учетом рыночных условий | - |  | Участие в досудебных и судебных процедурах в отчетном периоде по вопросу рассмотрения кадастровых споров не принималось |
| 3 | Проведение систематической работы по: 1) легализации заработной платы, сокрытой от налогообложения; 2)привлечению к налогообложению выявленных объектов недвижимости и земельных участков; 3) контролю за постановкой на налоговый учет обособленных подразделений организаций, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации и осуществляющих деятельность на территории Октябрьского муниципального района; 4) выявлению хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность без постановки на налоговый учет (сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений и т.д.); 5) контролю за деятельностью юридических лиц, представляющих "нулевую" отчетность | 104 | 20,3 | 1) За 2020 год от проведенных мероприятий по легализации заработной платы, в том числе повышения заработной платы с 01 января т.г бюджетный эффект составил 20,3 тыс. руб.; 2) за отчетный период проинвентаризировано 3429 земельных участков, 3)контроль за постановкой на налоговый учет обособленных подразделений осуществляется на постоянной основе путем сверки данных с суммами уплаченного НДФЛ и земельного налога. 4)граждан, ведущих незаконную предпринимательскую деятельность, не выявлено 5)по полученным спискам от УФНС проводится детальный анализ всех "нулевиков". В основном "нулевую" отчетность представляют ИП, проживающие за пределами района и местонахождение неизвестно. |
|  | Сокращение задолженности по обязательным платежам в бюджет, укрепление платежной дисциплины посредством рассмотрения организаций и индивидуальных предпринимателей на бюджетной комиссии, созданной при главе муниципального района | 900 | 1006,4 | Проведено 4 заседания бюджетной комиссии, созданной при главе муниципального района. Рассмотрено16 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Бюджетный эффект составил 1006,4 тыс. руб. |
|  | Проведение работы по реализации соглашения о взаимодействии администрации Костромской области, УФНС России по Костромской области, УФССП России по Костромской области, УМВД России по Костромской области, государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области, органов местного самоуправления Костромской области по увеличению собираемости платежей по транспортному налогу в консолидированный бюджет Костромской области. Применение судебными приставами - исполнителями мер принудительного воздействия к должникам по транспортному налогу, административным штрафам за нарушение законодательства в сфере безопасности дорожного движения, предусмотренных Федеральным законом "Об исполнительном производстве | 60 | 39,4 | В ходе проведения 27 рейдов по взысканию задолженности по транспортному налогу сокращена задолженность на 39,4 тыс. руб. |
|  | Передача в налоговые органы сведений о фактах использования не по целевому назначению (неиспользования по целевому назначению) земель сельскохозяйственного назначения или земель в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, предназначенных для сельскохозяйственного производства, и последующее использование полученных сведений для администрирования земельного налога |  |  | Фактов использования не по целевому назначению земель сельскохозяйственного назначения или земель в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, предназначенных для сельскохозяйственного производства, не выявлено |
|  | Проведение мероприятий муниципального земельного контроля для привлечения землепользователей, нарушивших земельное законодательство, к административной ответственности |  |  | За 2020 год проведено 12 плановых и 5 внеплановых проверок в рамках муниципального земельного контроля, по результатам которых было выдано 16 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства |
|  | Размещение нестационарных торговых объектов, установка и эксплуатация рекламных конструкций на конкурсной основе | 50 | 122,9 | Выданы разрешения на размещение 31 нестационарного объекта (без конкурсных процедур) |
|  | Оптимизация структуры муниципального имущества с целью получения дополнительных доходов от его использования или реализации | - | - | Проведена инвентаризация муниципального имущества муниципальных учреждений, неиспользуемое имущество по возможности вовлечено в хозяйственный оборот, имущество, которое находится в неудовлетворительном состоянии списано. |
|  | Обеспечение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по: арендной плате за земельные участки; арендной плате за использование муниципального имущества; плате за негативное воздействие на окружающую среду |  | 9,2 | В 4 квартале 2020 года в результате претензионно исковой работы погашена задолженность по арендной плате за землю в сумме 8,2 тыс. руб. Задолженность по аренде за землю на 01.01.2021 года составила 127,32 тыс. руб., из которых 35,2 тыс. руб. безнадежная к взысканию. Задолженность по арендной плате использование муниципального имущества отсутствует. |
|  | Понуждение правообладателей зданий, сооружений или помещений в них к оформлению прав на земельные участки, на которых расположены такие объекты | 7 | 64,5 | Проведена работа в отношении 30 правообладателей зданий, сооружений, оформлено прав на 21 земельный участок, на которых расположены объекты недвижимости. |
|  | Увеличение доходов от оказания платных услуг казенными учреждениями | 14,0 |  | За 2020 год наблюдается снижение данного вида дохода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% в связи с изменением типа учреждения МОУ Боговаровская СОШ с казенного на бюджетное с 01.08.2020 года, а также обучением на дистанционном режиме |
|  | Оптимизация и приоритизация расходов бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальных программ Октябрьского муниципального района |  |  | Бюджет муниципального района на 2020 год принят в программном формате. |
|  | Проведение инвентаризации кредиторской задолженности с целью списания задолженности с истекшим сроком исковой давности, в том числе подведомственных муниципальных учреждений |  |  | Инвентаризация проводится ежемесячно. Кредиторской задолженности с пропущенными сроками исковой давности не выявлено |
|  | Осуществление ежемесячного мониторинга просроченной кредиторской задолженности подведомственных муниципальных учреждений, анализ причин возникновения задолженности |  |  | Мониторинг осуществляется ежемесячно |
|  | Принятие обязательств подведомственными муниципальными учреждениями в текущем финансовом году при условии первоочередного исполнения обязательств прошлого года |  |  | Мероприятие не выполнено в связи с недостаточностью финансовых средств, заключением договоров цессии |
|  | Не допущение роста просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Октябрьского муниципального района |  |  | По состоянию на 31.12.2020 г. имеет место снижение просроченной кредиторской задолженности |
|  | IV. Мероприятия по совершенствованию долговой политики Октябрьского муниципального района |  |  |  |
|  | Сохранение размера муниципального долга на уровне, не превышающем установленные Бюджетным кодексом РФ предельные значения |  |  | По состоянию на 31.12.2020 года муниципальный долг не превышает установленные Бюджетным кодексом РФ предельные значения |
|  | Продолжение практики не предоставления муниципальных гарантий Октябрьского муниципального района |  |  | В 2020 году гарантии не предоставляются |
|  | Привлечение бюджетных кредитов на погашение просроченной кредиторской задолженности только по защищенным статьям бюджета |  |  | Кредитные ресурсы направляются на защищенные статьи бюджета (выплату заработной платы с начислениями, на погашение задолженности за ТЭР) |
|  | Увеличение доходов, оптимизация расходов и совершенствование долговой политики сельских поселений Октябрьского муниципального района |  |  | По оперативным данным за 2020 год достигнут рост налоговых и неналоговых доходов бюджета в Покровском сельском поселении 4,4%,; в Луптюгском, Соловецком, Новинском сельских поселениях имеет место снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов (-25,7%, -10,1%, -35,3% соответственно). Долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности сельские поселения не имеют. |
|  | Совершенствование порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района |  |  | Постановлением администрации Октябрьского муниципального района от 16.01.2020 г. № 8-а утвержден Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Октябрьского муниципального района на 2020 год |

Муниципальная программа «Привлечение и закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях Октябрьского муниципального района Костромской области на 2020-2022 годы»

Цели программы: привлечение и закрепление молодых специалистов на территории Октябрьского муниципального района Костромской области, социально-экономическая поддержка молодых специалистов социальной сферы.

Задачи программы:

-создание системы социально-экономической поддержки для наиболее полного обеспечения потребности в педагогических кадрах;

-закрепление и увеличение количества молодых специалистов в муниципальных учреждениях образования.

-повышение уровня жизни молодых специалистов, работающих в социальной сфере.

| № | Мероприятие | Факт выполнения на 31.12.2020 года |
| --- | --- | --- |
| 1. | Составление прогноза перспективной потребности системы общего образования в педагогических кадрах (с перспективой на 3 года) | Выполнено. 3 вакансии по общеобразовательным организациям включены в программу «Земский учитель» на 2021 год. |
| 2. | Сформировать и направить в учреждения высшего и среднего профессионального образования заказ на целевую подготовку от муниципального образования | Выполнено. |
| 3. | Заключение договоров на обучение по целевым направлениям | Выполнено. В 2020 году заключены 3 целевых договора, 1 из которых по педагогической специальности. |
| 4. | Проведение профориентационной работы с учащимися школ района, нацеленной на создание позитивного имиджа профессий, востребованных в учреждениях образования в Октябрьском муниципальном районе, с учетом прогнозов потребности в кадрах | Выполнено. В рамках профориентационной работы выпускники присутствовали на онлайн-встречах с педагогическими ВУЗами России, где имели возможность задавать интересующие их вопросы. |
| 5. | Организация работы, направленная на продолжение обучения на заочном отделении педагогических ВУЗов молодых специалистов со средним специальным педагогическим образованием | Выполнено. Были составлены списки выпускников, поступивших на педагогические специальности. Данным студентам была предложена работа по специальности в образовательных учреждениях Октябрьского района. |
| 6. | Единовременная выплата выпускнику (пособие) к основному заработку: - с высшим образованием - 50 тыс. руб.; - со средне-специальным – 40 тыс. руб. | Не выполнено. В 2020 году не поступало заявлений на выплату единовременного пособия. |
| 7. | Ежемесячная выплата к основному заработку - 3 тыс. руб. | Не выполнено. В 2020 году не поступало заявлений на ежемесячную выплату в рамках программы. |
| 8. | Ежемесячная компенсация найма жилого помещения (не более 2 тыс. руб. в месяц) | Не выполнено. В 2020 году не поступало заявлений на ежемесячную компенсацию найма жилого помещения в рамках программы. |
| Показатели |  |  |
| 1 | Количество привлеченных молодых специалистов по отрасли «Образование» | 0 |
| 1.1 | - высшее образование (бакалавр, специалитет) | 0 |
| 1.2 | - среднее профессиональное образование | 0 |

Качественная характеристика программы – не удовлетворительная.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Октябрьского муниципального района

Костромской области на 2017 - 2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие системы образования Октябрьского муниципального района Костромской области на 2017 - 2020 годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 26 декабря 2016 года №81-а.

Координатор - отдел образования Октябрьского муниципального района Костромской области.

Целью данной программы - обеспечение доступности и качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения района и перспективными задачами развития, повышение эффективности реализации дополнительного образования.

В 2017 год освоено 62469,8 тыс.руб. (ФБ-373,5 тыс.руб., ОБ-40429,1 тыс.руб., МБ - 21397,2 тыс.руб., прочие источники - 270 тыс.руб.)

В 2018 году было освоено 70930,9 тыс. руб.: 55115,7 т.р. - оплата труда, начисления на оплату труда, командировочные расходы, единовременные пособия при рождении ребенка, пособия по временной нетрудоспособности, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. (с учетом увеличения МРОТ, повышения заработной платы педагогам на 5,3%), 6848,7т.р.- оплата за услуги, работы и прочие расходы, 8966,5 т.р. – приобретение основных средств, материальных запасов, продуктов питания, медикаментов, котельно-печного топлива, ГСМ.

В 2019 году было освоено 75826,0 тыс. руб.: 56733,2 т.р. - оплата труда, начисления на оплату труда, командировочные расходы, единовременные пособия при рождении ребенка, пособия по временной нетрудоспособности, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. (с учетом увеличения МРОТ, повышения З/пл педагогам на 5,3%), 7729,4 т.р.- оплата за услуги, работы и прочие расходы, 11363,4 т.р. - – приобретение основных средств, материальных запасов, продуктов питания, медикаментов, котельно-печного топлива, ГСМ).

В 2020 году было освоено 73096,8 тыс. руб.: 53208,3 т.р. - оплата труда, начисления на оплату труда, командировочные расходы, единовременные пособия при рождении ребенка, пособия по временной нетрудоспособности, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (с учетом увеличения МРОТ), 10558,8 т.р.- оплата за услуги, работы и прочие расходы, 9329,7 т.р. - – приобретение основных средств, материальных запасов, продуктов питания, медикаментов, котельно-печного топлива, ГСМ).

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Цель муниципальной программы | Задача муниципальной программы |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение индикаторов |  |  |  |  |  | Отметка о соответствии показателям, установленным нормативными правовыми актами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | базовое значение | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Факт 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Октябрьском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования | Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Содействие созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и ликвидации очередности детей в дошкольные образовательные организации информационно-методическое обеспечение сектора услуг по сопровождению раннего развития детей. |  | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг дошкольного образования по итогам опросов общественного мнения. | проценты | 76 | 80 | 85 | 85 | 95 | 100 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  |  | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования. | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области- |
|  |  |  |  | Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, осваивающих основную образовательную программу в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития. | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 49 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  | Подпрограмма «Развитие общего образования в Октябрьском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение доступности и повышения качества общего образования детей Октябрьского муниципального района | Создание условий для организации обучения в общеобразовательных организациях в соответствии с современными требованиями Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного общего образования в общеобразовательных организациях на территории Октябрьского муниципального района. Сопровождение деятельности общеобразовательных организаций по переходу на электронный документооборот (электронные системы управления). Отдых детей в лагерях с дневным пребыванием в муниципальных образовательных организациях в каникулярное время. Обеспечение внедрения и реализации современных моделей и программ социализации детей в образовательных организациях. Формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги. Увеличение охвата детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, услугами дополнительного образования. |  | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования по итогам опросов общественного мнения. | проценты | 75 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  |  | Доля обучающихся, осваивающих федеральные государственные образовательные стандарты. | начальное общее образования | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  |  |  | основное общее образование | 43 | 43 | 63 | 83 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | проценты | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 3 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  |  | Достижение уровня заработной платы педагогических работников образовательных организаций, соответствующего Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  |  | Удельный вес образовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности. | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  |  | Доля детей, охваченных летним отдыхом в лагерях с дневным пребыванием в муниципальных образовательных организациях. | проценты | 59 | 62 | 62 | 62 | 62 | 23 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  |  | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет | проценты | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  |  | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | проценты | 58 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Октябрьском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей Октябрьского муниципального района | Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования на территории Октябрьского муниципального района. Формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги. Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования. Создание объединений технической направленности. |  | Доля детей от 5 до 18 лет, получивших услуги дополнительного образования в организации дополнительного образования. | проценты | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  |  | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Костромской области. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждена распоряжением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  |  |  | Подпрограмма «Развитие прочих учреждений в Октябрьском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Достижение целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление администрации района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Октябрьском муниципальном районе в 2017-2020 гг.» |

Качественна характеристика программы - хорошая.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе Костромской области на  2020 -2024 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 25.03. 2020 года №47-а.

Координатор программы - отдел культуры, молодежи и спорта администрации Октябрьского муниципального района Костромской области.

Цель программы - Повышение роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества.

МУК МРЦКД за 2020 год освоено 7790,5 тыс. руб. (ФБ- -450,0 тыс. руб., ОБ-21,1, МБ-7319,4 тыс. руб.:

заработная плата с начислениями-5479,6 тыс. руб.,

услуги связи-5,4 тыс. руб.,

услуги теплоснабжения -764,3 тыс. руб.,

услуги электроэнергии-160,7 тыс. руб.,

водоснабжение-9,0 тыс. руб.,

приобретение основных средств - 576,5 тыс. руб.,

приобретение канцелярских товаров - 65,9 тыс. руб.,

услуги по содержанию здания, имущества - 53,3 тыс. руб., транспортные услуги — 15,0 тыс. руб.,

проведение мероприятий —  174,2тыс. руб.,

прочие расходы — 486,6 тыс. руб.

МОУ ДО ДМШ за 2020 год освоено 766,9тыс. руб.: заработная плата с начислениями – 555,9 тыс. руб.,

услуги связи- 21,7 тыс. руб.,

услуги теплоснабжения —67,3 тыс. руб.,

услуги электроэнергии – 34,2 тыс. руб.,

водоснабжение — 0,7 тыс. руб.,

приобретение основных средств — 15,9 тыс. руб.,

приобретение канцелярских товаров —12,4 тыс. руб.,

услуги по содержанию здания, имущества — 23,3 тыс. руб.,

проведение мероприятий —  2,8 тыс. руб.,

руб., прочие расходы — 32,7 тыс. руб.

СВЕДЕНИЯ

о показателях  и индикаторах муниципальной  программы

«Развитие культуры в  Октябрьском муниципальном районе Костромской области на 2020-2024  годы»

| № п/п | Цель муниципальной программы, (подпрограммы) | Задача муниципальной программы (подпрограммы) |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение индикаторов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Базовое значение (2017 год) |  | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе Костромской области на 2020 -2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества |  | Задача 1: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Октябрьского муниципального района Костромской области | 1.Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к 2017 году (в том числе посещение гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью) | % | 100% |  | В связи с ограничительными мерами Новые показатели План: 24 тыс. Факт: 26 тыс. 108% |  |  |
| 3. | Повышение роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества |  | Задача 2: Сохранение и развитие учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры | 3. Сохранение количества учащихся учреждений дополнительного образования детей на уровне 2017 года |  | 100% |  | 100% |  |  |
| 4. | Повышение роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества |  | Задача 3: Обеспечение эффективного управления муниципальной программой, координация деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей, находящихся в ведении отдела культуры, молодежи и спорта администрации Октябрьского муниципального района Костромской области | 4. Уровень выполнения показателей муниципальной программы | % | 100% |  | 100% |  |  |
| 5. | Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепление единства российского общества, укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации |  | Задача 4: создание необходимых условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе на 2020-2024 гг». | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 87 |  | 87 |  |  |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятетельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Октябрьского муниципального района Костромской области | Задача 1: сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, поддержка творческих коллективов любительского творчества, традиционной народной культуры, народных промыслов и ремесел; |  | 1.Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий | в % |  | 100% |  | В связи с ограничительными мерами Новые показатели План: 24 тыс. Факт: 26 тыс. 108% |  |  |
| 2 | Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Октябрьского муниципального района Костромской области | Задача 1: сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, поддержка творческих коллективов любительского творчества, традиционной народной культуры, народных промыслов и ремесел; |  | 1.Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий | в % |  | 100% |  | В связи с ограничительными мерами Новые показатели План: 24 тыс. Факт: 26 тыс 108% |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сохранение и развитие учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Октябрьского муниципального района Костромской области | Задача 1: Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского муниципального района Костромской области |  | 1.Сохранение доли выпускников, закончивших обучение на «4» и «5» | % |  | 77,8% |  |  | 77,8% |
| 2. | Сохранение и развитие учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Октябрьского муниципального района Костромской области | Задача 2: Оказание муниципальной поддержки особо талантливым учащимся |  | 2. Доля учащихся, принявших участие в конкурсных и фестивальных мероприятиях муниципального, областного, межрегионального, российского, международного уровня, в общем количестве учащихся | % |  | 10 % |  |  | 10,5% |
| 3. | Сохранение и развитие учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Октябрьского муниципального района Костромской области | Задача 3: Оказание муниципальной поддержки особо талантливым учащимся |  | 3. Доля учащихся, ставших победителями и призерами участие в конкурсных и фестивальных мероприятиях муниципального, областного, межрегионального, российского, международного уровня, в общем количестве участников данных мероприятий | % |  | 10 % |  |  | 10,5% |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Октябрьского муниципального района Костромской области на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация о выполнении мероприятий программы в 2020 году

| Наименование показателя | Выполнение в 2020 году |
| --- | --- |
| 1.Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно -досуговых мероприятий по отношению к 2017 году | 108% |
| 4. Уровень выполнения показателей муниципальной программы | 108 % |
| 1.Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий | В связи с ограничительными мерами Новые показатели План: 24 тыс. Факт: 26 тыс. |
| 1.Сохранение доли выпускников, закончивших обучение на «4» и «5» | 77,8% |
| 2. Доля учащихся, принявших участие в конкурсных и фестивальных мероприятиях муниципального, областного, межрегионального, российского, международного уровня, в общем количестве учащихся | 10% |
| 3. Доля учащихся, ставших победителями и призерами участие в конкурсных и фестивальных мероприятиях муниципального, областного, межрегионального, российского, международного уровня, в общем количестве участников данных мероприятий | 10% |

Качественная характеристика программы – удовлетворительная.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском муниципальном районе Костромской области на 2016 - 2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы» утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 20 октября 2015 года №59-а.

Координатор программы - отдел культуры, молодежи и спорта администрации Октябрьского муниципального района Костромской области.

Цель программы - развитие физической культуры и массового спорта, создание условий для систематических занятий физической культурой и массовым    спортом    и    ведения    здорового    образа    жизни    населением

Октябрьского муниципального района, создание системы подготовки спортсменов и спортивного резерва сборных команд.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения составила 30,7%.

За 2016 год освоено 560,9 тыс. руб.

За 2017 год было освоено 482,7 тыс.руб.

За 2018 год освоено 967,4 тыс. руб. (МБ): заработная плата с начислениями  - 757,4 тыс. руб., приобретение спортивного инвентаря — 50,0 тыс. руб., приобретение канцелярских товаров — 9,5 тыс. руб., повышение квалификации — 24,7 тыс. руб., проведение спортивных мерпориятий-72,2 тыс. руб., транспортные расходы -48,2 тыс. руб., услуги связи — 3,1 тыс. руб.,  расходы по содержанию имущества — 2,3 тыс. руб.

За 2019 год освоено 748,4 тыс. руб.: заработная плата с начислениями  - 583,8 тыс. руб., приобретение спортивного инвентаря — 7,8 тыс. руб., приобретение канцелярских товаров — 2,1 тыс. руб., проведение спортивных мероприятий - 118,1 тыс. руб.. прочие — 36,6 тыс. руб.

За 2020 год освоено 516,3 тыс. руб. (МБ): заработная плата с начислениями  - 273,9 тыс. руб., приобретение канцтоваров. - 4.3 тыс. руб., приобретение спортивного инвентаря — 107,9 тыс. руб., проведение спортивных мероприятий -120,9 тыс. руб.,  прочие расходы – 9,3 тыс. руб.

Информация о выполнении мероприятий программы за 2018 год

| Муниципальная программы/подпрограмма/мероприятие | Цели и задачи подпрограммы | Результат на 2018 год |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развития физической культуры и спорта в Октябрьском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | Развитие массового спорта, инфраструктуры массового спорта укрепление материально технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | В 2018 году в спортивных секциях занимаются 879 человек Разряды: КМС – 2 чел., 1 разряд – 4 чел., 2 разряд – 3 чел., 2 разряд юношеский – 1 чел. Итого: 10 человек Численность сдавших тесты ГТО доведена до 15 % от численности населения района. |
| Подпрограмма «Развития физической культуры и массового спорта» | Цели: развитие физической культуры и массового спорта, спорта высших достижений | Проведение спортивных мероприятий согласно календарного плана. В 2018 году проведено 38 мероприятий. Участие и проведение межрайонных, региональных и федеральных мероприятиях |
| Подпрограмма «Развития физической культуры и массового спорта» | Приобретение спортинвентаря для развития массового спорта и спорта высших достижений среди всех категорий и групп населения района | Увеличение численности занимающихся в спортивных секциях, повышение спортивного мастерства (увеличение численности спортсменов разрядников) Разряды: КМС – 2 чел., 1 разряд – 4 чел., 2 разряд – 3 чел., 2 разряд юношеский – 1 чел. Итого: 10 человек |
| Подпрограмма «Развития физической культуры и массового спорта» | Строительство беговой дорожки в МОУ Боговаровской СОШ им.Цымлякова | Повышение числа спортсменов разрядников, открытие легкоатлетической и лыжной секций |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации развития физической культуры и массового спорта в Октябрьском муниципальном районе» | Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех категорий игрупп населения района, оснащение спортивных учреждений тренерским штатом. Открытие новых спортивных секций исходя из местных условий и тенденций развития спорта | В 2018 году в спортивных секциях занимаются 879 человек Разряды: КМС – 2 чел., 1 разряд – 4 чел., 2 разряд – 3 чел., 2 разряд юношеский – 1 чел. Итого: 10 человек Численность сдавших тесты ГТО доведена до 15 % от численности населения района.. |

Информация о выполнении мероприятий программы 2019 год

| Муниципальные программы/подпрограмма/мероприятия | Цели и задачи подпрограммы | Результаты на 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «развития физической культуры и спорта в Октябрьском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | Развитие массовости спорта, инфраструктуры массового спорта укрепление материально технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | В 2019 году в спортивных секциях занимаются 822 человека. Разряды: КМС-2 человека, 2 разряд-1 человек, 3 разряд-4 человека, 2 юношеский-7 человек. Итого:14 человек. Численность сдавших ГТО доведена до 17% от численности населения района. |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | Цели: развитие физической и массового спорта, спорта высших достижений | Проведено спортивных мероприятий согласно календарного плана. В 2019 году 30 мероприятий. Участие и проведение межрайонных, региональных и федеральных мероприятиях. |
| Подпрограмма «Развития физической культуры и массового спорта» | Приобретение спорт инвентаря для развития массового спорта и спорта высших достижений среди всех категорий и групп населения района | Увеличение численности занимающихся в спортивных секция, повышение спортивного мастерства (увеличение численности спортсменов разрядников) Разряды: КМС-2 человека, 2 разряд-1 человек, 3 разряд-4 человека, 2 юношеский-7 человек. Итого: 14 человека |
| Подпрограмма «Обеспечение реализация развития физической культуры и массового спорта в Октябрьском муниципальном районе» | Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех групп населения района, оснащение спортивных учреждений тренерским штатом. Открытие новых спортивных секций исходя из местных условий и тенденции развития спорта. | В 2019 году в спортивных секциях занимаются 822 человека. Разряды: КМС-2 человека, 2 разряд-1 человек, 3 разряд-4 человека, 2 юношеский-7 человек. Итого:14 человек. Численность сдавших тесты ГТО доведена до 15% от численности населения района. |

Информация о выполнении мероприятий программы 2020 год

| Муниципальная программы/подпрограмма/мероприятие | Цели и задачи подпрограммы | Результат на 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развития физической культуры и спорта в Октябрьском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | Развитие массового спорта, инфраструктуры массового спорта укрепление материально технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | В 2020 году в спортивных секциях занимаются 1229 человек Разряды: КМС – 0 чел., 1 разряд – 0 чел., 2 разряд – 3 чел., 2 разряд юношеский – 1 чел. Итого: 8 человек Численность сдавших тесты ГТО доведена до 17 % от численности населения района. |
| Подпрограмма «Развития физической культуры и массового спорта» | Цели: развитие физической культуры и массового спорта, спорта высших достижений | Проведение спортивных мероприятий согласно календарного плана. В 2020 году проведено 56 мероприятий. Участие и проведение межрайонных, региональных и федеральных мероприятиях |
| Подпрограмма «Развития физической культуры и массового спорта» | Приобретение спортинвентаря для развития массового спорта и спорта высших достижений среди всех категорий и групп населения района | Увеличение численности занимающихся в спортивных секциях, повышение спортивного мастерства (увеличение численности спортсменов разрядников) Разряды: КМС – 0 чел., 1 разряд – 0 чел., 2 разряд – 3 чел., 2 разряд юношеский – 1 чел. Итого: 4 человека |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации развития физической культуры и массового спорта в Октябрьском муниципальном районе» | Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех категорий и групп населения района, оснащение спортивных учреждений тренерским штатом. Открытие новых спортивных секций исходя из местных условий и тенденций развития спорта | В 2020 году в спортивных секциях занимаются 1229 человек Разряды: КМС – 0 чел., 1 разряд – 0 чел., 2 разряд – 3 чел., 2 разряд юношеский – 1 чел. Итого: 4 человек Численность сдавших тесты ГТО доведена до 17 % от численности населения района. |

Качественная характеристика программы – удовлетворительная.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района Костромской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района Костромской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 30.12.2013 года №105-а.

Координатор данной программы - отдел архитектуры и градостроительства администрации Октябрьского муниципального района Костромской области.

Целями данной программы являются:

1.	повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

2.	создание условий для улучшения социально – демографической ситуации в сельское местности;

3.	повышение престижности проживания в сельской местности.

В рамках программы проведены мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, так введено в действие жилых домов - 104,2 кв.м, участвовала 1 семья в 2015г.;

В 2016г. была выделена субсидия на строительство молодой семьи в сельской местности в размере - 879,7 тыс.руб. (ФБ-244,7 тыс. руб., ОБ-509,3 тыс. руб., МБ-125,7 тыс. руб.).

Развитие водоснабжения в сельской местности (с.Луптюг и с.Боговарово)

Кроме того в рамках программы был произведен ремонт подъезда к деревне Даровая- 1,456 км в 2016г.

За 2014 год освоено 2146,2 тыс. руб. (130 - МБ, 905,3 - ОБ)

В 2015 году произведена реконструкция водоснабжения в селе Боговарово - 12,031 км.

За 2015 год освоено 8339,791 тыс. руб. (ФБ-5254,0 тыс. руб., ОБ-2251,782 тыс. руб., МБ-834,009 тыс. руб.).

За 2016 год освоено 32363,9 тыс. руб. (ФБ-15628,3 тыс. руб., ОБ-14998 тыс. руб., МБ-1737,6 тыс. руб.). Проведена реконструкция подъезда к животноводческому комплексу ООО «Север+» д. Даровая Октябрьского района.

За 2017 год освоено 31823,6 тыс.руб. (ФБ-20374,8 тыс.руб., ОБ-9857,6 тыс.руб., МБ - 1591,2 тыс.руб.)- реконструкция подъезда к животноводческому комплексу и производственным объектам ООО «ЯрКамп-Агро» с.Луптюг Октябрьского района Костромской области.

В 2018 году проведена реконструкция автодороги Кузьмины – 1,062 км на 23118,106 тыс. руб., в том числе ФБ-21962,2 тыс. руб., МБ – 1155,9 тыс. руб., проведены работы по ремонту уличной дорожной сети ул. Школьная к детскому саду «Сказка» с.Боговарово Октябрьского района на 2217,917 тыс. руб., в том числе МБ – 217,9 тыс. руб., ОБ – 2000 тыс. руб., проведен ремонт автомобильной дороги Боговарово – Сивцево Октябрьского района на сумму 1183,104 тыс. руб., в том числе МБ – 66,339 тыс. руб., ОБ – 1116,77 тыс. руб. Также 2 семьи получили субсидии на строительство жилья: 1808,17 тыс. руб. (ФБ-546,013 тыс. руб., ОБ-988,05 тыс. руб., МБ-274,105 тыс. руб.).

В 2019 году 3 семьи получили субсидии на строительство и приобретение жилья: 2130,72 тыс. руб. (ФБ-1581,121 тыс. руб., ОБ-186,738 тыс. руб., МБ - 362,857 тыс. руб.).

В 2020 году финансирования мероприятий программы не было.

Качественная характеристика программы - неудовлетворительная.

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Октябрьского муниципального района Костромской области на 2016 - 2020 годы»

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Октябрьского муниципального района Костромской области на 2016 - 2020 годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 18 августа 2016 года №54-а.

Заказчик - Администрация Октябрьского муниципального района. Координатор - заместитель главы Октябрьского муниципального района Костромской области Кузнецов С.А.

Целью данной программы - является укомплектование врачебными кадрами и средним медицинским персоналом ОГБУЗ Боговаровская РБ; повышение социально-экономической	поддержки медицинских специалистов; повышение доступности медицинских услуг; создание условий для предоставления медицинских услуг на ФАПах в соответствии с санитарными нормами.

В 2016г. было освоено - 347 тыс. руб.

В 2017 году освоено - 52,2 тыс. руб.

Денежные средства были потрачены на ремонт ФАПов (Луптюгский ФАП, Новинский ФАП, Соловецкий ФАП, Забегаевский ФАП).

В 2018-2020 годах денежные средства не выделялись.

| Наименование мероприятия | Выполнение мероприятия |
| --- | --- |
| Разработка порядка предоставления компенсация транспортных затрат при переезде специалистов на работу в Октябрьский муниципальный район | Нет необходимости, так как штат специалистов укомплектован |
| Внесение изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие льготное предоставление мест в муниципальные детские дошкольные учреждения | На территории Октябрьского муниципального района нет очередности в дошкольные муниципальные учреждения |
| Получение информации о выпускниках медицинских образовательных учреждений, специалистах, желающих работать в сельской местности. | Данные списки о выпускниках ведутся в отделе образования администрации Октябрьского муниципального района |
| Информирование выпускников о вакантных должностях в системе здравоохранения Октябрьского муниципального района | Данная работа ведется на постоянной основе |
| Профориентация выпускников общеобразовательных школ муниципального района на получение медицинских специальностей (приглашение медицинских работников, представителей медицинских образовательных учреждений, информирование о мерах поддержки молодых медицинских специалистов, о потребности данных специалистов на рынке труда, организация углубленного изучения химии и биологии и т.п.) | Целевые договоры с двумя студентами ВУЗа заключены ОГБУЗ «Боговаровская МБ» |
| Формирование банка данных о служебном жилье, а также частном жилом фонде, возможном для предоставления во временное пользование, прибывающим в Октябрьский муниципальный район медицинским специалистам | В муниципальной собственности Октябрьского муниципального района имеется 2 квартиры |
| Организация бесплатного рейса 1 раз в год пассажирским транспортом для пожилых граждан от центров сельских поселений, включая д.Забегаево, с.Ильинское, д. Кузьмины, д.Лебеди, с.Сивцево, с.Соловецкое, с.Луптюг, с.Веденье, с.Луптюг до ОГБУЗ Боговаровская РБ, для прохождения профилактических медицинских обследований, включая флюорообследование | Организация бесплатного проезда в 2020 году не была организована в связи с пандемией COVID-19 |
| Финансовая поддержка на проведение текущего и капитального ремонта ФАПов и медицинских кабинетов общеобразовательных организаций района | Ремонты ФАПов в Луптюге, Забегаево, Кузьмины в 2016 году. В 2020 году не проводились. |

Качественная характеристика программы - неудовлетворительная.

Муниципальная программа «Доступная среда Октябрьского муниципального района Костромской

области на 2017 - 2020 годы»

Муниципальная программа «Доступная среда Октябрьского муниципального района Костромской области на 2017 - 2020 годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 05 июня 2017 года №42-а.

Координатор - Межведомственная рабочая группа по вопросам координации работы и выполнения мероприятий программы «Доступная среда Октябрьского муниципального района на 2017-2020 годы»

Целью данной программы - обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Октябрьском районе.

Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Российской Федерации направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод.

Важнейшими условием и средством обеспечения инвалидов равными с другими гражданами возможностями участия в жизни общества является формирование доступной среды жизнедеятельности: беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, беспрепятственного пользования автомобильным транспортом и всеми видами пассажирского транспорта, средствами связи и информации.

Под средой жизнедеятельности, сформированной с учетом потребностей инвалидов, понимается сложившаяся обычная среда, дооборудованная (преобразованная) в соответствии с нормативными требованиями и с учетом ограничений, возникающих в связи с инвалидностью. На территории Октябрьского муниципального района проживает инвалидов - 385; из них: 9 детей-инвалидов, инвалидов-колясочников -9, по зрению-21, по слуху-7.

В 2017 году было освоено 550,0 тыс.руб. (ФБ-441,8 тыс.руб., ОБ-28,2 тыс.руб., МБ-80,0 тыс.руб.)

В   2017 году  были  проведены  работы  по  адаптации  помещений  для маломобильных групп населения административного здания с.Боговарово.

В 2018 году проведен ремонт муниципального учреждения культуры «Межпоселенческий районный Центр культуры и досуга» по адресу Костромская обл., Октябрьский р-н, с. Боговарово ул. Победы, д.44 с целью адаптации учреждений культуры к обслуживанию инвалидов на сумму 626,0 тыс. руб (ОБ-420,0, МБ – 206,0 тыс. руб.). Содержание тренажерного зала (дети инвалиды) – 206,7 тыс. руб. (МБ). Итого расходы по данной программе в 2018 году составили – 844,44 тыс. руб. (ОБ – 420,0 тыс. руб., 423,74 тыс. руб. – МБ).

В 2019 году в рамках реализации программы осуществлялось отопление тренажерного зала (дети инвалиды) – 165540,34 руб.

В 2020 году в рамках реализации программы осуществлялось отопление тренажерного зала (дети инвалиды) – 170 200 руб.

Мероприятия отдела образования  администрации Октябрьского муниципального района  по программе «Доступная среда»:

Обучение детей – инвалидов в образовательных учреждениях общего типа по месту жительства.

Мероприятие МКУ «Центр психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Шарья "Мир, открытый для всех" по детям с РАС. работали на базе МОУ Боговаровская СОШ обследовали детей, консультировали родителей, педагогов, специалистов, администрацию СОШ, сентябрь 2018 год.

Участие педагогических работников в курсах повышения квалификации (КПК) по овладению методами и приёма работы с детьми с ОВЗ в 2019 году не проводилось.

КПК педагогических работников «Программа комплексной реабилитации и социальной адаптации детей, имеющих РАС» в 2019 году не проводились.

КПК педагогических работников по созданию особых условий для детей с ОВЗ и аутизмом в 2019 году не проводились.

Дистанционные курсы педагогических работников «Инклюзивное обучение детей ОВЗ в условиях введения реализующих ФГОС» не проводились.

Участие в работе методического объединения педагогов, работающих с детьми ОВЗ, 19.11.2019г.

Организация индивидуального обучения детей- инвалидов на дому.

Дистанционное обучение детей – инвалидов, обучающихся на дому (11 737руб.).

Проведение культурно – массовых мероприятий для инвалидов и детей инвалидов, приуроченных к Международному дню инвалидов и  другим знаменательным и социально – значимым датам (День села, День защиты детей и др.)

Мероприятия отдела образования  администрации Октябрьского муниципального района  по программе «Доступная среда»:

Обучение детей – инвалидов в образовательных учреждениях общего типа по месту жительства.

Организация индивидуального обучения детей - инвалидов на дому.

Проведение культурно – массовых мероприятий для инвалидов и детей инвалидов с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима.

Качественна характеристика программы - хорошая.

Муниципальная программа

«Повышение безопасности дорожного движения на 2014-2020 годы в Октябрьском районе Костромской области»

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2014-2020 годы в Октябрьском районе Костромской области», утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 02 декабря 2014 года № 66-а.

Координатор - администрация Октябрьского муниципального района Костромской области.

Цель программы - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на муниципальных дорогах Октябрьского муниципального района; сокращение количества дорожно- транспортных происшествий с пострадавшими; повышение культуры поведения участников дорожного движения; обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения     на     дорогах	Октябрьского     муниципального     района; совершенствование	профилактики    детского  дорожно-транспортного травматизма.

В  2017  году было  освоено   105,1  тыс. руб.  на обустройство дорожных пешеходов, обустройство уличного освещения, и дорожных знаков по дороге Боговарово - Сивцево. В 2018 году освоено 5,513 тыс. руб.

В 2018 году в соответствии с планом мероприятий программы были проведены следующие мероприятия:

- проведено частичное грейдирование улиц с.Боговарово с подсыпкой песчаной смесью – 19,7 км (146,0 тыс.руб.);

- произведено устройство пешеходных тротуаров : ул.Подгорная – 95 пм (9,0 тыс. руб.), ул.Механизаторов – 300 пм (153,2 тыс. руб.), ул. Ив. Сусанина – 145 пм (26,1 тыс. руб.), пер. Механизаторов – 100 пм (22,8 тыс. руб.);

- произведено грейдирование с понижением обочин автодорог Тимошино – Луптюг (24,3 км), Боговарово – Ильинское (18,2 км), Веденье – М. Стрелка (9,4 км);

- произведен ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении на автодороге Тимошино – Луптюг (на участке дороги с 12 по 22 км);

- произведен ремонт дорожного покрытия в асфальтовом исполнении в с.Луптюг ул. Молодежная (протяженность 1 км);

- на автодороге Боговарово – Сивцево в районе полигона н.п. Андреево проводилась очистка придорожных полос от мусора (на протяжении 3,5 км);

- на автодороге Боговарово – Сивцево произведен ремонт покрытия автодороги: в асфальтовом исполнении (612 кв.м), в щебеночном исполнении (2153 кв.м);

- ямочный ремонт ул.Победы – 598 кв.м (91,1 тыс. руб.);

- покупка дорожных знаков – 50,6 тыс. руб.;

- заключен договор на очистку (вырубку) придорожной полосы от кустарниковой растительности и деревьев по автодороге Боговарово – Сивцево;

- проведен ремонт дорожной полосы автодороги Боговарово – Доровая с грейдированием и очисткой от кустарниковой растительности придорожной полосы – 2,5 км;

- производились ремонты дорожной полосы на участках дорог Даровая – Соловецкое и Боговарово – Ильинское – 6,7 км;

Мероприятия, проведенные отделом образования в 2018 году:

Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в печати по вопросам повышения безопасности дорожного движения – 2,0 тыс. руб.

Проведение тематических информационно-пропагандистких мероприятий,  конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения – 1,5 тыс. руб.

Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений- 0,7 тыс. руб.

Обновление  в  образвательных   учреждениях   уголков  БДД,  стендов  для  родителей – 1,5 тыс. руб.

Проведение  районных  семинары-совещания  с  педагогическими  работниками с  участием  инспектора  ГИБДД МО МВД России «Вохомский»  на  темы  «Организация  работы ОУ  по  профилактике  ДДТТ» - 0,6 тыс. руб.

Организация и проведение в образовательных учреждениях района соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» - 1,0 тыс. руб.

Подготовка и направление команды юных инспекторов движения для участия в областном межрегиональном этапе конкурса «Безопасное колесо» - 2,0 тыс. руб.

Организация кружковой работы «Юный инспектор движения» - 0,5 тыс. руб.

Обобщение опыта работы педагогов по профилактике ДДТТ (детского дорожно-транспортного травматизма) в районах области. Издание наглядной агитации, методических рекомендаций – 0,4 тыс. руб.

Проведение массовых мероприятий с детьми по изучению ПДД в .т.ч. проведение КВН «Правила дорожные – правила надежные» - 2,013 тыс. руб.

Проведение олимпиады среди учащихся общеобразовательных школ Костромской области «Форт дорожной безопасности» - 0,4 тыс. руб.

Конкурсно-игровая программа в виде соревнований «Мама, папа, я – знает ПДД семья» - 5,0 тыс. руб.

Разработка схемы по обеспечению безопасного дорожного движения в дошкольных и общеобразовательных организациях.

Мероприятия, проведенные отделом образования в 2019 году:

Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в печати по вопросам повышения безопасности дорожного движения – 2,86 тыс. руб.

Проведение тематических информационно-пропагандистких мероприятий,  конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения – 2,0 тыс. руб.

Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений- 0,5 тыс. руб.

Обновление  в  образвательных   учреждениях   уголков  БДД,  стендов  для  родителей – 1,0 тыс. руб.

Проведение  районных  семинары-совещания  с  педагогическими  работниками с  участием  инспектора  ГИБДД МО МВД России «Вохомский»  на  темы  «Организация  работы ОУ  по  профилактике  ДДТТ» - 0,5 тыс. руб.

Организация и проведение в образовательных учреждениях района соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» - 6,952 тыс. руб.

Подготовка и направление команды юных инспекторов движения для участия в областном межрегиональном этапе конкурса «Безопасное колесо» - 1,85 тыс. руб.

Организация кружковой работы «Юный инспектор движения» - 0,5 тыс. руб.

Обобщение опыта работы педагогов по профилактике ДДТТ (детского дорожно-транспортного травматизма) в районах области. Издание наглядной агитации, методических рекомендаций – 0,5 тыс. руб.

Проведение массовых мероприятий с детьми по изучению ПДД – 1,0 тыс. руб.

Проведение олимпиады среди учащихся общеобразовательных школ Костромской области «Форт дорожной безопасности» - 0,4 тыс. руб.

Конкурсно-игровая программа в виде соревнований «Мама, папа, я – знает ПДД семья» - 1,6 тыс. руб.

Разработка схемы по обеспечению безопасного дорожного движения в дошкольных и общеобразовательных организациях.

Мероприятия, проведенные отделом образования в 2020 году:

Проведение тематических информационно-пропагандистких мероприятий,  конкурсов, бесед, инструктажей, классных часов с несовершеннолетними участниками дорожного движения – 1,82 тыс. руб.

Проведение онлайн викторин, семинаров, видео кл./часов.

Качественная характеристика программы - неудовлетворительная.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района Костромской области на 2019 - 2021 годы»

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района Костромской области на 2019 - 2021 годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 29 декабря 2018 года №138-а.

Координатор - отдел муниципальной службы, организационной и правовой работы администрации Октябрьского муниципального района.

Целью данной программы - повышение эффективности и результативности муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района Костромской области; повышение кадрового потенциала администрации Октябрьского муниципального района Костромской области.

В 2020 г. освоено 17,480 тыс. руб., данные средства были выделены на организацию профессиональной переподготовки муниципальных служащих и на организацию конкурса при приёме на работу.

| № п/п | Индикаторы и показатели | Единица измерения | 2020 план | 2020 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля необходимых муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы | % | до 100 | 100 |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва | % от числа вакантных должностей | до 31 | 0 |
| 3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | % от числа вакантных должностей | до 31 | 0 |
| 4 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение | % от числа муниципальных служащих | до 10 | 1 |
| 5 | Доля специалистов, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | % от числа муниципальных служащих | до 93 | 96 |
| 6 | Проведение конкурсов на включение в кадровый резерв | Количество в год | 2 | 0 |

Качественная характеристика программы - хорошая.

Муниципальная программа «Развитие библиотечного дела в Октябрьском муниципальном районе Костромской области на 2020-2022 годы»

Муниципальная программа «Программа развития библиотечного дела в Октябрьском муниципальном районе на 2020 - 2022 годы» утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 19.12.2019 года №230-а.

Координатор программы - отдел культуры, молодежи и спорта администрации Октябрьского муниципального района Костромской области.

Цель программы - обеспечение реализации конституционных прав населения Октябрьского муниципального района на поиск и получение информации, образования, доступ к культурным ценностям через развитие библиотечного дела.

Задачи программы:

-оснащение библиотек оборудованием, программными продуктами, необходимыми для обеспечения свободного доступа к информации;

-повышение информационной грамотности пользователей и сотрудников библиотек;

- создание в библиотеках комфортной среды для духовного, культурного, интеллектуального развития населения района посредством укрепления материально-технической базы библиотек;

-актуализация деятельности библиотек на базе компьютеризации, внесения новых информационных технологий и инноваций. Обновление содержательной деятельности библиотек в ответ на изменение интересов и потребностей пользователей и прочие.

Результаты реализации программы

| №п/п | Показатели работы | План 2020 | 2020 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; | 103% - 12576 | 10032 | 79 % |
| 2 | увеличение охвата населения Октябрьского муниципального района библиотечным обслуживанием | 72% | 77 % | На 5% |
| 3 | увеличение количества посещений муниципальных библиотек Октябрьского муниципального района | 103% - 46111 | 38960 | 84 % |
| 4 | увеличение среднего числа книговыдач в расчете на 1 тысячу человек | На 27экз |  | 100 |

Анализируя данную таблицу, можно отметить, что планируемые показатели работы не достигнуты:

|  | Показатели работы | 2020 | 2020 год к 2018 в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество читателей | 3074 | 95 % |
| 2. | Количество книговыдач | 76021 | 79% |
| 3. | Количество посещений библиотеки, из них | 38960 | 77% |
| 4 | Количество посещений массовых мероприятий | 10032 | 76 % |
| 5. | Процент обслуживания населения книгой | 77 | + 5% |
| 6. | Число мероприятий (всего), из них: | 860 | 93% |
| 7. | Число мероприятий для детей | 510 | 108% |
| 8. | Число мероприятий для юношества | 47 | 37% |
| 9. | Число мероприятий для пенсионеров | 258 | 88% |
| 10. | средняя посещаемость мероприятий за год | 14 | 92% |

Анализируя данные показатели работы библиотеки можно отметить следующее: за 2020 год количество читателей сократилось на 51 человек    - 1%, количество посещений библиотеки уменьшилось  на 25 %, количество посещений массовых мероприятий уменьшилось   на  29 %, процент обслуживания населения книгой увеличился на 5 %, количество мероприятий уменьшилось на  141 , что меньше  на 16 % в сравнении с 2019 годом.

За 2020 год освоено 3 923,1  тыс. руб., в том числе заработная плата  с начислениями —   3540,6 тыс. руб., подписка на периодические  издания — 46,7 тыс. руб., комплектование книжных фондов -  14,6 тыс. руб.,  приобретение картриждей —   20,0 тыс. руб., услуги связи -  21,9  тыс. руб., интернет —  79,7 тыс. руб., прочие расходы — 199,6  тыс. руб.

Качественная характеристика программы - хорошая.

Муниципальная программа

«О мерах по противодействию терроризму, экстремистской

деятельности, межнациональных и межконфессиональных конфликтов

на территории Октябрьского муниципального района

Костромской области на 2020-2022 годы»

Муниципальная программа «О мерах по противодействию терроризму, экстремистской деятельности, межнациональных и межконфессиональных конфликтов на территории Октябрьского муниципального района Костромской области на 2020-2022 годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 31 декабря 2019 года № 243-а.

Заказчиком      программы      является      администрация   Октябрьского

муниципального района Костромской области.

Координатор - Глава администрации Октябрьского муниципального района - председатель комиссии по противодействию терроризму и экстремизму.

Цель - совершенствование системы профилактических мер по повышению уровня антитеррористической защиты населения, потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей; недопущение проявлений экстремизма; укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического сотрудничества; профилактика иных правонарушений на территории Октябрьского муниципального района.

В 2020 году денежных средств не выделялось.

| Мероприятие программы | Выполнение | Финансирование, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Уточнение и корректировка состава антитеррористической комиссии | Постановление главы ОМР № 94 от 23.12.2020г. «Об утверждении состава антитеррористической комиссии Октябрьского муниципального района Костромской области» | Без финансирования |
| Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей | Проведено 3 проверки социально – значимых объектов с составлением актов | Без финансирования |
| Организация и проведение информационно - пропагандистских мероприятий, направленных на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, оказание позитивного воздействия на граждан с целью формирования у них неприятия идеологии терроризма и экстремизма, обучение населения формам и методам предупреждения террористических угроз, порядку действий при их возникновении, профилактическая работа | Информация о проведенных заседаниях АТК размещена на сайте администрации Октябрьского муниципального района | Без финансирования |
| Организация обеспечения антитеррористической деятельности, помощь по осуществлению мер первоочередной антитеррористической защиты и проведение комплексных проверок в организациях района. | В Октябрьском районе прошли категорирование 4 учреждения культуры, гостиница «Октябрьская». | Без финансирования |
| Проведение комплекса технических мероприятий, направленных на повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся в собственности или в ведении администрации Октябрьского муниципального района. | В целях усиления бдительности накануне массовых мероприятий проводятся: опечатывание помещений культуры, инструктажи с организаторами мероприятий и персоналом | Без финансирования |
| Проведение антитеррористических учений, направленных на отработку взаимодействия органов местного самоуправления и правоохранительных органов при осуществлении мер по противодействию терроризму, в том числе по минимизации и ликвидации последствий его проявлений. | 16 марта 2020 года проведена тренировка на тему «Эвакуация сотрудников при угрозе возникновения террористического акта» в МУК «Межрайонный центр культуры и досуга» | Без финансирования |

Качественная характеристика программы - хорошая.

В целом среди муниципальных программ Октябрьского муниципального района Костромской области 7 программ имеют оценку эффективности хорошую, 4 – удовлетворительную, 2 – неудовлетворительную.