Оценка эффективности муниципальных программ Октябрьского муниципального района за 2016 год

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса,  оценка эффективности муниципальных программ за 2016 год, проведена в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Октябрьского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Октябрьского муниципального района от 23.03.2015 №25-а.

Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ 2016год проведена на основе данных  Ответственных исполнителей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2016 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи результативной шкалы оценки эффективности муниципальной программы.

Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и профилактика алкоголизма среди населения в Октябрьском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы»

Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и профилактика алкоголизма среди населения в Октябрьском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 01 февраля 2016 года №9-а.

Координатор – антинаркотическая комиссия Октябрьского муниципального района.

Целью программы является совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и психоактивных веществ различными категориями населения.

Профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств, алкогольной продукции и психоактивных веществ

За период реализации в рамках данной программы проведены следующие мероприятия: районные конкурсы, фестивали, организация проведения информационно – пропагандистских, спортивных и культурно – массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией, проведение информационно – пропагандистской работы антинаркотической направленности в общеобразовательных учреждениях.

За 2016 год освоено 20,6 тыс. руб. (МБ)

Качественная характеристика программы – удовлетворительная.

Муниципальная программа «Программа развития библиотечного дела в Октябрьском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы»

Муниципальная программа «Программа развития библиотечного дела в Октябрьском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы» утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 31.10.2013 года №88-а.

Координатор программы – отдел культуры, молодежи и спорта администрации Октябрьского муниципального района Костромской области.

Цель программы – обеспечение реализации конституционных прав населения Октябрьского муниципального района на поиск и получение информации, образования, доступ к культурным ценностям через развитие библиотечного дела.

За 2014 год освоено 98,1 тыс. руб. (МБ)

За 2015 год освоено 69,4 тыс. руб. (МБ)

За 2016 год освоено 82,0 тыс. руб. (МБ)

Качественная характеристика программы – удовлетворительная.

Муниципальная программа « Модернизация материально – технической базы учреждений культурно – досугового типа Октябрьского муниципального района на 2014 – 2017 гг.»

Муниципальная программа «Модернизация материально – технической базы учреждений культурно – досугового типа Октябрьского муниципального района на 2014 – 2017 гг.» утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 28 мая 2013 года №54-а.

Координатор программы - отдел культуры, молодежи и спорта администрации Октябрьского муниципального района Костромской области.

Цель программы – укрепление материально – технической базы учреждений культурно – досугового типа отрасли «Культура» Октябрьского муниципального района Костромской области.

| Показатели | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество культурно – досуговых учреждений, находящихся в областной и муниципальной собственности, состояние материально – технической базы которых является удовлетворительным | 9 | 9 | 9 |
| Количество посещений культурно – досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры | 56092 | 59904 | 64099 |

За 2016 год освоено 667 тыс. руб. (200 тыс. руб. из местного бюджета и 467 тыс. руб. из федерального бюджета)

Качественная характеристика программы –хорошая.

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском муниципальном районе Костромской области на 2015 – 2019 годы»

Целью данной программы является – создание комплекса условий для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Заказчик – Администрация Октябрьского муниципального района, координатор – отдел по экономике и имущественным отношениям администрации Октябрьского муниципального района.

В ходе реализации программы была проведена следующая работа:

1.Совершенствование нормативно – правовой базы, регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском муниципальном районе: Постановление администрации Костромской области от 14.08.2015 г. №284-а «О предоставлении субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году», Постановление администрации Костромской области от 14.08.2015 г. №285-а «О порядке предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году», Конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга).

2.Формирование и осуществление политики в области развития малого и среднего предпринимательства: информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о межрегиональных выставках и ярмарках, о проведении конкурсов, а также участие данных субъектов в губернаторском конкурсе «Предприниматель года».

3.Финансовая поддержка, стимулирование инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства: содействие в организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах, проводимых департаментом экономического развития, промышленности и торговли, в рамках реализации механизмов финансово – кредитной поддержки; принято Решение Собрания депутатов Октябрьского муниципального района Костромской области от 27.08.15 г. №259 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского муниципального района от 17 октября 2012 года №114 «Об утверждении правил определения значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для исчисления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Октябрьского муниципального района Костромской области».

4.Регулярно производится подготовка и организация выпуска информационных материалов в средствах массовой информации и на сайте администрации, проводится информационная поддержка по участию предпринимателей в выставочно – ярмарочной деятельности.

За 2015 год освоено 49,7 тыс. руб.

Качественная характеристика программы – удовлетворительная.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в октябрьском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в октябрьском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы.» утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 20 октября 2015 года №59-а.

Координатор программы - отдел культуры, молодежи и спорта администрации Октябрьского муниципального района Костромской области.

Цель программы – развитие физической культуры и массового спорта, создание условий для систематических занятий физической культурой и массовым спортом и ведения здорового образа жизни населением октябрьского муниципального района, создание системы подготовки спортсменов и спортивного резерва сборных команд.

Численность занимающихся физической культурой составила 17,5%.

За 2016 год освоено 560,9 тыс. руб.

Качественная характеристика программы - хорошая

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Октябрьском муниципальном районе Костромской области на 2016 – 2018 годы»

Муниципальная программа « Профилактика правонарушений в Октябрьском муниципальном районе Костромской области на 2016-2018 годы» утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 05 февраля 2016г. №10-а.

Целью данной программы является – укрепление на территории района законности, правопорядка, защита прав и свобод граждан, усиление контроля над криминогенной ситуацией.  Заказчик – Администрация Октябрьского муниципального района. Координатор – заместитель главы Октябрьского муниципального района Костромской области Кузнецов С.А.

За 2016 год были выделены денежные средства в размере 10,9 тыс. руб. (местный бюджет).

Занятия с руководством и специалистами учреждений культуры, образования, здравоохранения по предотвращению чрезвычайных ситуаций при проведении массовых мероприятий проводятся руководителями организаций на подведомственных объектах с работающим персоналом. На совещаниях руководителей организаций и учреждений практикуется проведение инструктажей по алгоритму действий на случай террористической угрозы.

За 2016 год преступлений экстремисткой направленности и террористических проявлений допущено не было. С целью профилактики терроризма и экстремизма осуществляются регулярные проверки объектов особой важности, повышенной опасности, учреждений образования и здравоохранения, а также других объектов, на которых проводятся массовые мероприятия. Вопросы профилактики экстремизма, воспитания толерантности, террористической защищенности рассмотрены на АТК муниципального района.

Ежеквартально с составлением акта антитеррористической защищенности, осуществляется проверка автостанции и автотранспортного предприятия. За период 2016 года преступлений на транспорте не зарегистрировано.

Вопросы социальной реабилитации граждан, освобождающихся из мест лишения свободы рассмотрены на межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. Поступающая из ИК информация, об освобождающихся, доводится до глав сельских поселений, ОГКУ Октябрьский КЦСОН, отдела социальной защиты населения. Вопрос профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, совершенствование взаимодействия органов и учреждений профилактики рассматривался на коллегии при главе муниципального района, на каждом заседании муниципальной КДН и ЗП, организовано постоянное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики, в районной газете «Колос» систематически публикуются материалы профилактической направленности, ориентирующие на здоровый образ жизни.

Информация о лицах (взрослом населении), представляющих общественную опасность для окружающих, обратившихся в ОГБУЗ Боговаровская РБ, предоставляется в ПП №6 МО МВД России «Вохомский», о детях и подростках до 18 лет сообщается в инспекцию по делам несовершеннолетних, КДНиЗП и территориальный отдел социальной защиты населения, опеки и попечительства.

Качественная характеристика программы – хорошая.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района Костромской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района Костромской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 30.12.2013 года №105-а.

Координатор данной программы – отдел архитектуры и градостроительства администрации Октябрьского муниципального района Костромской области.

Целями данной программы являются:

1. повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

2. создание условий для улучшения социально – демографической ситуации в сельской местности;

3. повышение престижности проживания в сельской местности.

В рамках программы проведены мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, так введено в действие жилых домов – 104,2 кв.м, участвовала 1 семья в 2015г.;

В 2016г. была выделена субсидия на строительство молодой семьи в сельской местности в размере – 879,7 тыс.руб. (ФБ-244,7 тыс. руб., ОБ-509,3 тыс. руб., МБ-125,7 тыс. руб.).

Развитие водоснабжения в сельской местности (с.Луптюг и с.Боговарово)

Кроме того в рамках программы был произведен ремонт подъезда к деревне Даровая- 1,456 км в 2016г.

За 2014 год освоено 2146,2 тыс. руб. (130 – МБ, 905,3 - ОБ)

В 2015 году произведена реконструкция водоснабжения в селе Боговарово – 12,031 км.

За 2015 год освоено 8339,791 тыс. руб. (ФБ-5254,0 тыс. руб., ОБ-2251,782 тыс. руб., МБ-834,009 тыс. руб.).

За 2016 год освоено 32363,9 тыс. руб. (ФБ-15628,3 тыс. руб., ОБ-14998 тыс. руб., МБ-1737,6 тыс. руб.).

Качественная характеристика программы – хорошая.

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Октябрьского муниципального района Костромской области на 2016 – 2020 годы»

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Октябрьского муниципального района Костромской области на 2016 – 2020 годы.» утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 18 августа 2016 года №54-а.

Заказчик – Администрация Октябрьского муниципального района. Координатор – заместитель главы Октябрьского муниципального района Костромской области Кузнецов С.А.

Целью данной программы - является укомплектование врачебными кадрами  и средним медицинским персоналом ОГБУЗ Боговаровская РБ;

повышение социально-экономической поддержки медицинских специалистов; повышение доступности медицинских услуг; создание условий для предоставления медицинских услуг на ФАПах в соответствии с санитарными нормами.

В 2016г. было освоено – 347 тыс.руб.

Качественная характеристика программы – удовлетворительная.

Муниципальной программа

«Развитие муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района Костромской области  на 2015 - 2017 годы»

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района Костромской области  на 2015 - 2017 годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской области от 20 октября 2014 года №54-а.

Координатор – отдел муниципальной службы и организационной работы администрации Октябрьского муниципального района.

Целью данной программы - повышение эффективности и результативности муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района Костромской области; повышение кадрового потенциала администрации Октябрьского муниципального района Костромской области.

В 2016г. данная программа не финансировалась.

Качественная характеристика программы – неудовлетворительная.